(主管機關)作業程序說明表

| 項目編號 | HA06 |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 分期實施計畫及收支估計表之核定作業 |
| 承辦單位 | 主計處 |
| 作業程序說明 | - 各基金應依預算法及附屬單位預算執行要點等規定，以每半年為一期，於每期開始20日內核實編製各期分期實施計畫及收支估計表，並附具總說明一式7份報送各基金主管單位(機關)。 - 各基金主管單位(機關)應依附屬單位預算執行要點規定，審核分析各項估計數與預算目標差異原因，遇有疑義時，應請各基金提出說明；其屬重大差異或情形特殊者，應視其差異原因及嚴重程度召開會議審查，有關基金主持人應列席備詢。 - 各基金主管單位(機關)應於審核分期實施計畫及收支估計表無誤後，轉送本府主計處秉辦府函核定。 - 本府主計處應依下列規範審核各基金報送之各期分期實施計畫及收支估計表： - 檢視下列事項： - 檢送份數、表件及格式應與規定相符。 - 總說明之相關數據應與實施計畫及收支估計表各表件相符。 - 第2期實施計畫及收支估計表中，所列各項目第1期實際數，應與6月份會計月報之累計執行數相符。 - 各基金各期執行期間所估計之產銷(營運或業務)量值、收支及盈(賸)餘等達成率(占法定預算)應覈實。 - 購建固定資產計畫，應考量財務狀況，配合計畫實施進度，衡酌緩急，在本年度可用預算(包括本年度法定預算數、以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)範圍內審慎估計，並避免集中分配於年底。 - 實施計畫及收支估計應符合附屬單位預算執行要點「參、預算控制及執行」之規定。 - 本府主計處依前揭規定審核後，應秉辦府函核定，並副知審計室、本府財政處及各基金主管單位(機關)。 - 分期實施計畫及收支估表經本府核定後，各基金於預算執行期間，遇有重大變動時，應立即修正陳報各基金主管單位(機關)，修正程序同前揭各項核定程序。 |
| 控制重點 | - 各基金應依規定及所定期限編製各期分期實施計畫及收支估計表，並附具總說明；份數、表件及格式應與規定相符；各項數據應正確及合理。 - 實施計畫及收支估計應符合附屬單位預算執行要點「第三章、預算之控制及執行」之規定。 - 各基金主管單位(機關)審核分析各項估計數與預算目標差異原因，遇有疑義時，應請各基金提出說明；其屬重大差異或情形特殊者，應視其差異原因及嚴重程度召開會議審查，有關基金主持人應列席備詢。 - 本府主計處應依附屬單位預算執行要點規定，審核各基金報送之各期分期實施計畫及收支估計表，秉辦府函核定，並副知審計室、本府財政處及各基金主管單位(機關)。 - 各基金於預算執行期間，遇有重大變動時，應立即修正陳報各基金主管單位(機關)。 |
| 法令依據 | - 預算法第87條。 - 附屬單位預算執行要點第7點至第9點。 |
| 使用表單 | 無。 |

HA06

HA06

(主管機關)作業流程圖

分期實施計畫及收支估計表之核定作業

準備

準備

於每期開始20日內核實編製各期分期實施計畫及收支估計表，並附具總說明一式7份報送各基金主管單位(機關)。

各基金

於每期開始20日內核實編製各期分期實施計畫及收支估計表，並附具總說明一式7份報送各基金主管單位(機關)。

各基金

如有須召開會議審查之重大差異或情形特殊事項召開會議審查，有關基金主持人應列席備詢

如有須召開會議審查之重大差異或情形特殊事項召開會議審查，有關基金主持人應列席備詢

應於審核分期實施計畫及收支估計表無誤後，轉送本府主計處。

各基金主管單位(機關)

應於審核分期實施計畫及收支估計表無誤後，轉送本府主計處。

各基金主管單位(機關)

核對份數、表件及格式應與規定相符，各項數據應正確及合理。

本府主計處

核對份數、表件及格式應與規定相符，各項數據應正確及合理。

本府主計處

是否符合規定及正確合理

是否符合規定及正確合理

洽請各基金修正或補充說明

本府主計處

洽請各基金修正或補充說明

本府主計處

否

否

是

是

秉辦府函核定，並副知審計室、本府財政處及各基金主管單位(機關)。

本府主計處

秉辦府函核定，並副知審計室、本府財政處及各基金主管單位(機關)。

本府主計處

結束

結束

(主管機關)控制作業自行評估表

○○年度

評估單位：主計處

作業類別(項目)：分期實施計畫及收支估計表之核定作業

評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

評估日期：  年  月  日

| 控制重點 | 評估情形 |  |  |  |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 落實 | 部分落實 | 未落實 | 未發生 | 不適用 |  |
| - 各基金是否依規定及所定期限編製各期分期實施計畫及收支估計表，並附具總說明；份數、表件及格式應與規定相符；各項數據是否正確及合理。 |  |  |  |  |  |  |
| - 實施計畫及收支估計是否符合附屬單位預算執行要點「第三章、預算之控制及執行」之規定。 |  |  |  |  |  |  |
| - 各基金主管單位(機關)審核分析各項估計數與預算目標差異原因，遇有疑義時，是否請各基金提出說明；其屬重大差異或情形特殊者，是否視其差異原因及嚴重程度召開會議審查，有關基金主持人是否列席備詢。 |  |  |  |  |  |  |
| - 本府主計處是否依附屬單位預算執行要點規定，審核各基金報送之各期分期實施計畫及收支估計表，秉辦府函核定，並副知審計室、本府財政處及各基金主管單位(機關)。 |  |  |  |  |  |  |
| - 各基金於預算執行期間，遇有重大變動時，是否立即修正陳報各基金主管單位(機關)。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 複核： |  |  |  |  |  |  |

註：

- 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。

- 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或做法已修正，但控制重點未及配合修正者，或無評估重點所規範情形等；遇有「部分落實」、「未落實」或控制重點未配合修正之「不適用」情形，應於改善措施欄敘明採行之改善措施。