|  | 行政院公共工程委員會 函 發文日期：中華民國106年7月25日 發文字號：工程企字第10600213570號 根據政府採購法 第六十三條 本解釋函上網公告者：本會企劃處 第四科 林 (先生或小姐) 主旨：關於中華郵政股份有限公司自106年8月1日起調整國內函件郵資，是否屬採購契約要項第38點第1項第3款所稱政府管制費率之變更乙事，復如說明，請查照。 說明： 一、復貴公司106年7月7日華門嘉移字第1060707001號函。 二、政府採購法第63條第1項規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。」採購契約要項第38點第1項第3款載明：「廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：（三）政府管制費率之變更。」；本會訂頒之契約範本亦載有：「廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：政府公告、公定或管制價格或費率之變更」 三、查郵政法第6條第1項規定：「除中華郵政公司及受其委託者外，無論何人，不得以遞送信函、明信片或其他具有通信性質之文件為營業。」第14條第1項規定：「信函、明信片及其他具有通信性質文件之資費，由中華郵政公司擬訂，報請主管機關核定後實施。」 四、綜上，具有通信性質文件之資費，係由主管機關交通部核定後實施，屬採購契約要項第38點所稱政府管制費率之變更。個案契約如已載明採購契約要項第38點之內容，則具有通信性質文件之資費調漲，倘有導致個案契約履約費用增加情形，得依契約約定調整契約價金。另如已依採購契約要項第38點方式調整之價款，不得再以其他物價指數重複進行調整。 正本：華門工程顧問股份有限公司 副本：交通部、中華郵政股份有限公司、本會企劃處（網站） 主任委員 吳宏謀. |
| --- | --- |