|  | 行政院函 發文日期：中華民國109年3月18日 發文字號：院授發管字第1091400387號 根據政府採購法 綜合 本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科 李 (先生或小姐) 附件：檔名為1091400387-1 行政院聯絡人：蘇先生 (02)23165300分機6635 主旨：訂定「一百零九年度加速公共建設計畫執行成效措施」，自即日生效，請查照辦理並轉知所屬。 說明： 一、本措施適用範圍為109年度本院公共工程委員會(以下簡稱工程會)公共建設督導會報(以下簡稱督導會報)列管之公共建設計畫及其所屬工程標案，請積極推動辦理。 二、本次同步採取之因應對策有以下4點，請相關機關據以辦理： (一)針對工程流標案件，務實檢討解決問題，加速執行：過去因經費不足導致流標之重大公共建設計畫，因計畫已成熟即可執行，請主辦機關儘速完成檢討修正，俾利儘早決標加速執行。具體作法： 1、請工程會透過現有督導會報機制，定期盤點已流標達2次案件，交由主管機關進行檢討並適時提供協助，期於109年6月底前完成發包。 2、各工程主辦機關應採取下列措施： (1)應參考工程會公共工程價格資料庫，核實、合理編列工程預算。 (2)招標文件內之廠商資格與技術規格，應依政府採購法規定辦理，不得有限制競爭，致廠商參與投標受到不合理限制之情形。 (3)於流廢標後應檢討原因，限期研擬改善對策，並考量下列事項：依不同標的分別辦理招標；檢討預算、底價、招標文件內容合理性；調降押標金及履約保證金金額；調高預付款金額(上限為契約金額之30%)；檢討契約條款是否合理，如履約期限、物價指數調整方式等。 (二)附屬單位預算得依預算法第88條提前辦理，增加公共建設投資量能：附屬單位預算，得配合業務需要，依預算法規定，陳報本院核准後提前動支經費辦理。請國營事業配合加速辦理公共建設計畫，並適時擴增預算數額，俾有效增加政府公共建設投資量能。具體作法： 1、各主管機關應督導所屬國營事業及非營業特種基金，全面盤點固定資產投資計畫，加強執行。 2、另應在109年度既有預算規模基礎上，再行檢視有無擴增量能空間；如有，則應依預算法第88條及「附屬單位預算執行要點」等相關規定，儘速辦理。 (三)強化公共建設計畫執行管控，提升預算支用與達成率：109年度公共建設經費為5,365億元，如達成率由108年之93%再提升至95%，則執行量可較108年再增加966億元。國家發展委員會(以下簡稱國發會)將持續結合工程會督導會報，加強管控計畫進度及里程碑，督導機關全力執行，並縮短估驗計價時程、加速付款，以發揮促進經濟成長之實質效益。具體作法： 1、善用督導會報功能：請工程會透過督導會報，協助於109年2月底前盤點所列管公共建設計畫可提前發包及加速執行(含增加工作面、發放趕工費用等)案件，並據以列管；同時持續協助各部會解決執行窒礙。另若有重大議題或需跨部會協調事宜，必要時得提請工程會或國發會協助辦理。 2、研擬加速執行成效措施：國發會已本興利原則，研擬旨揭執行成效措施，業奉本院核可函頒施行。 (四)依公共建設計畫執行狀況，適時研議追加預算措施：各機關每年之公共建設預算需求，因受本院主計總處分配額度所限，原提報量能未必均能滿足。爰各機關若藉由各項加強執行措施可提早完成年度分配預算，而有產生額外增加公共建設計畫經費之需求，且於辦理經費流用及動支預備金後仍未能容納時，可採補足年度需求差額方式，朝研議追加預算等措施辦理。具體作法： 1、視前3項對策建議具體作法及109年重大公共建設計畫先期作業有差額相關計畫之實際執行情形，於109年6月底進行檢討。 2、請本院主計總處先行研議相關前置作業及各機關應配合事項，俾利及時啟動。 三、檢送「一百零九年度加速公共建設計畫執行成效措施」1份。 正本：內政部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、行政院農業委員會、衛生福利部、行政院環境保護署、文化部、科技部、國家發展委員會、海洋委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、原住民族委員會、客家委員會、行政院公共工程委員會、行政院主計總處、行政院人事行政總處、國立故宮博物院、各直轄市政府、各縣市政府 副本：銓敘部、勞動部、行政院綜合業務處. |
| --- | --- |