工務處

壹、前言
        本處為維護自然環境及國土安全，合理開發轄內資源，並強化交通管
    理(制)設施，提供人安、車安優質交通環境，另為解決縣內區域排水問題
    ，確保排水順暢，保障民眾生命財產之安全，正積極辦理區域排水整治及
    管理維護工作、雨水下水道建設計畫、清淤維護工程，並推動污水下水道
    建設，提升生活品質。除推動各項重大建設外，本處更致力於加強道路及
    橋樑養護工作，以提升本縣之生活品質並以發達各鄉鎮村里聯絡道路為宗
    旨，改善農産運輸通道及村里民用路之安全、舒適。
        本處配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本處
    未來發展需要，編定108年度施政計畫，其目標與重點如次：
## 貳、年度績效指標
（一）績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	總分
業務面向	70	68	96
人力面向	15	13
經費面向	15	15

（二）業務面向策略績效目標（權數為70%）

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、加強經營編號道路新建及管理以及都市計畫道路督導之各項業務： / （10﹪）	1.南投生活圈道路系統建設計畫（3﹪）	統計數據	執行預算/年度預算×100%	90%	3	1.辦理情形說明： / 1,210,754,904/1,337,916,000*100% / 2.達成率：90.5% / 指標類型：投入過程型
	2.編號道路、市區道路養護及改善工程計畫以改善民眾生活運輸之需求（3﹪）	統計數據	執行預算/年度預算×100%	90%	3	1.辦理情形說明： / 233,109,450/249,000,000*100% / 2.達成率：93.6% / 指標類型：投入過程型
	3.各管道業者道路挖掘管理及道路路面修復（2﹪）	統計數據	執行預算/年度預算×100%	30件	2	1.辦理情形說明：200件 / 2.達成率：666% / 指標類型：投入過程型
	4.積極經營寬頻管道統整各管道業者納管。（2﹪）	統計數據	執行預算/年度預算×100%	2000公尺	2	1.辦理情形說明：本年度納管 2,780公尺 / 2.達成率：139% / 指標類型：投入過程型
二、推動污水下水道建設，提升生活品質（10﹪）	1.污水管線建設（6﹪）	統計數據	污水管線埋設長度	7,700公尺	6	1.辦理情形說明： / 12,758公尺 / 2.達成率：100％ / 指標類型：產出成果型
	2.完成污水下水道用戶接管戶數（4﹪）	統計數據	污水下水道用戶接管戶數	1,000戶	2	1.辦理情形說明：接管559戶 / 2.達成率：55.9% / 指標類型：產出成果型
三、執行工程施工查核計畫，提升公共工程施工品質 (10%)	1.辦理工程施工查核。(5%)	統計數據	全年度查核80件工程	80件/年	5	1.辦理情形說明： / 80件均辦理完成。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2.工程品質管理教育訓練講習。(5%)	統計數據	全年度辦理品管教育訓練1場及工程觀摩講習1場	2場/年	5	1.辦理情形說明： / 2場均辦理完成。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
四、強化交通管理設施，提供人安、車安優質交通環境（交通工程科）（10﹪）	1.進行交通設施設置與維護（5﹪）	統計數據	辦理交岔路口或路段標誌、標線與號誌等交通設施維護或設置之數量	70處路口或路段	5	1.辦理情形說明： / 截至12月共完成86處交通設施維護或設置。 / 2.達成率：123% / 指標類型：產出成果型
	2.改善潛在易肇事路口(路段)交通秩序（5﹪）	統計數據	改善潛在易肇事故路口或路段之交通設施數量	20處路口或路段	5	1.辦理情形說明： / 截至12月共改善21處易肇事路口(段)。 / 2.達成率：105% / 指標類型：產出成果型
五、辦理區域排水整治、加強水資源之管理及保育 (10%)。	1.辦理排水改善及維護（5﹪）	辦理水利工程案件勘查、規劃、委託測設監造及驗收等工作	辦理水利工 / 程發包件數	完成水利工程發包15件	5	1.辦理情形說明： / 完成水利工程發包29件 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2.審核地下水水利事業興辦及水權登記（5﹪）	統計數據	依法申請興辦、展限與違法使用之比例	5％以內	5	1.辦理情形說明： / 申請興辦83件 / 申請展限、取得及消滅合計367件 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
六、以發達各鄉鎮村里聯絡道路為宗旨，改善農産運輸通道及村里民用路之安全、舒適（10﹪）	辦理本縣境內村里道路改善，針對老舊破損路面及路邊溝進行改善，提升道路服務水準，改善村(里)民用路安全及舒適度。 （6﹪）	核定預算經費支用比率	執行預算/年度基本設施補助經費×100%	90%	6	1.辦理情形說明： / 73,176,964/80,000,000*100%＝91.47％ / 達成目標值90% / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	2. 辦理本縣境內農路改善，將本縣境內農路與公路系統道路銜接，以建立完整便捷農産運輸路網，降低農産運輸成本提升農産運輸安全。 （4﹪）	核定預算經費支用比率	執行預算/年度基本設施補助經費×100%	90%	4	1.辦理情形說明： / 73,855,584/80,000,000*100%=92.32%，達成目標值92% / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
七、合理開發轄內資源，維護自然環境及國土安全。（10﹪）	1. 辦理縣轄土石及碎解洗選場業務檢查，落實土石資源管理（2%）	統計數據	執行業務檢 / 查之次數。	12次	2	1.辦理情形說明：截至12月止共完成18次業務檢查。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2. 辦理中央管河川土石疏濬工程（3﹪）	統計數據	辦理中央管河川土石疏濬工程件數。	5件	3	1.辦理情形說明：截至12月止共完成5件疏濬工程。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	3. 辦理土石盜濫採查緝業務（3﹪）	統計數據	辦理土石盜濫採巡查次數。	180次	3	1.辦理情形說明：截至12月止共完成186次巡查。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	4. 推動中央管河川疏濬作業建置遠端監控系統（2%）	統計數據	透過建置遠端監控系統即時傳輸方式讓疏濬作業更加公開透明。	1件	2	1.辦理情形說明：截至12月止共完成1件監控系統。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型

（三）人力面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、控管編制員額。（5%）	機關編制員額成長率（5%）	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額ｘ100% / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明： / 成長率0% / 2.達成率： / 100%
二、控管約聘僱員額。（5%）	機關公務預算約聘僱員額成長率（5%）	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額ｘ100%。 / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明： / 成長率0％ / 2.達成率： / 100%
三、推動公務人員終身學習。（5%）	1.平均終身學習時數（2%） / 2.必須完成10小時課程達成率（3%）	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 / 1.平均終身學習時數 核給分數 2.必須完成10小時課程達成率 核給分數 / 20小時以上 2 達90％者 3 / 15-19小時 1.5 達80％者 2.5 / 10-14小時 1 達70％者 2 / 5-9小時 0.5 達60％者 1.5 / 未達5小時 0 達50％者 1	1.20小時 / 2.90％達成率	3	1.辦理情形說明： / (1)平均終身學習時數20小時以上 / (2)必須完成10小時課程達成率86.4％ / ※人事處複評：部份人員未完成必須完成10小時課程（達51.43％），分數修正為1分，本項分數為3分。 / 2.達成率： / (1)20小時以上 / (2)51.43％

（四）經費面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。（7%）	各單位當年度經常門經費賸餘數（不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（7%）	統計數據	【經常門預算數(不含人事費)－經常門決算數(不含人事費)】/經常門預算數(不含人事費) / ※決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下： / 1.節餘率達4﹪以上者100分 / 2.節餘率未達 3﹪者 90分 / 3.節餘率未達2﹪者 80分 / 4.節餘率未達1﹪者 70分 / 5.節餘率未達0.5﹪者60分	4%	7	1.辦理情形說明： / 本處經常門節餘率達4％以上 / ※主計處複評：（55366000-46731031）/55366000*100％＝15.6％，節餘率15.6，分數不變。 / 2.達成率：100％
提升預算執行績效（8%）	資本門預算執行率(8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 / ※資本門決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下: / 執行率達80%以上者100分 / 執行率達70%~79%者90分 / 執行率達60%~69%者80分 / 執行率達50%~59%者70分 / 執行率未達50%者60分	80%	8	1.辦理情形說明： / 本處資本門執行率90％ / ※主計處複評：2901457744/3324150000*100％＝87.28％，達成率87.28％，分數不變。 / 2.達成率： / 100％

參、未達年度目標值之績效目標檢討
績效指標	衡量標準	原訂 / 目標值	達成度 / 差異值	未達成原因分析暨因應策略
完成污水下水道用戶接管戶數（4﹪）	污水下水道用戶接管戶數	1,000戶	559戶	一、未達成原因分析： / 未完成目標值主要為草屯管線及用戶接管工程（第一標），招標時無廠商投標，導致工程延至108年5月決標，廠商於108年9月開工，原訂之4月-8月預定接管戶無法完成。 / 二、因應策略： / 後續辦理接管工程時，將招 / 標決標不確定因素納入考 / 量，修正目標值。

肆、推動成果具體事蹟總評