觀光處
  壹、前言

    南投縣為觀光大縣，每到假日遊客如織，不僅中央政府全力推動觀光建設計畫，本縣也透過觀光景點的推廣、行銷，來帶動各方產業發展，在爭取交通部觀光局歷年經費補助之下，辦理轄內風景特定區整體規劃案，結合週邊風景區觀光整體發展、辦理本縣大型活動、強化旅宿業稽查管理，保障遊客旅遊安全及完成部分觀光公共設施，提供遊客最佳休憩環境，善用媒體行銷以吸引國外觀光客赴南投觀光，帶動今日本縣觀光繁盛景象，得以持續提昇觀光品質，進而發展產業契機。
## 貳、年度績效指標
（一）績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	總分
業務面向	70	69.3	94.9
人力面向	15	12
經費面向	15	13.6

（二）業務面向策略績效目標（權數為70%）
施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、辦理本縣觀光發展計畫之研擬、縣級風景區相關之整體性規劃事項及依「促進民間參與公共建設法」相關規定，辦理本縣促參招商計畫。(17%)	1.研提計畫爭取中央補助款投入觀光據點建設帶動地方周邊產業發展（2﹪）	統計數據	研提計畫爭取中央計畫補助經費案件數	1案	2	1.辦理情形說明： / 南投縣魚池鄉五城、水社村自行車道規劃設計工程案，原核定經費再增取補助經費。 / 2.達成率： / 本案係爭取增加經費補助，完成預定進度(1案) / 指標類型：產出成果型
	2.持續辦理轄內縣級風景特定區整體規劃案，結合週邊風景區觀光整體發展（3﹪）	進度控管	1.完成整體規劃案服務廠商簽約25% / 2.執行期中規劃報告50% / 3.完成期末報告75% / 4.完成成果報告100%	25%	3	1.辦理情形說明： / 完成期中報告，預定109年2.20日召開審查會。 / 2.達成率： / 本案已完成年度預定進度(50%) / 指標類型：投入過程型
	3.推動辦理草屯鎮九九峰生態藝術園區促參案（3﹪）	進度控管	1.完成促參案政策公告作業25% / 2.完成辦理招商甄審作業50% / 3.與最優申請人辦理議約作業75% / 4.完成與民間機構簽約作業100%	50%	3	1.辦理情形說明： / 經縣長指示停止促參招商程序，由本府自籌經費規劃開發，專案小組業於109年1月22日召開第一次會議。 / 2.達成率： / 完成第二次政策公告之第二階段招商公告作業，完成年度預定進度(50%) / 指標類型：投入過程型
	4.推動辦理名間鄉松柏嶺天空步道規畫案(用地變更) （3﹪）	進度控管	1.完成規劃廠商簽約作業25% / 2.完成都市計畫變更範圍內用地人意願調查作業50% / 3.完成都市計畫變更草案審查75% / 4.完成都市計畫變更程序審查100%	50%	3	1.辦理情形說明： / 本案都市計畫變更經內政部都市計畫委員會108年12月24日第960次議會議通過。 / 2.達成率： / 完成本案年度預定進度50%，並超前進度達75% / 指標類型：投入過程型
	5.推動辦理國有土地合作開發案（3﹪）	進度控管	1.完成設定地上權招商文件公告作業25% / 2.完成辦理招商甄審作業50% / 3.與最優申請人辦理議約作業75% / 4.完成與民間機構簽約作業100%	50%	3	1.辦理情形說明： / 本案於108年3月15日與成萌股份有限公司完成設定地上權訂約，完成本案招商作業。 / 2.達成率： / 完成本計畫執行，執行進度為100% / 指標類型：投入過程型
	6.推動辦理南投縣舊議政大樓觀光遊憩設施促參案（3﹪）	進度控管	1.完成促參可行性評估及先期規劃作業25% / 2.完成辦理招商甄審作業50% / 3.與最優申請人辦理議約作業75% / 4.完成與民間機構簽約作業100%	25%	3	1.辦理情形說明： / 本案第二次公告招商已於本(109)年1月9日上網公開招商，申請截止日為本年2月10日，預計2月12日召開申請案件資格審查作業。 / 2.達成率： / 完成年度預定進度(25%) / 指標類型：投入過程型
二、辦理本縣大型觀光推廣活動、辦理縣內風景軸線觀光推廣活動、參加國內外旅遊展及辦理國內外觀光推廣說明會、創意媒體行銷，推廣南投觀光（20﹪）	1.策劃辦理本縣大型觀光推廣活動（6﹪）	統計數據	遊客人數	2100萬人次/年	6	1.辦理情形說明：26,954,093人 / 2.達成率：128.35% / 指標類型：產出成果型
	2.策劃參加交通部觀光局及其他單位舉辦之旅展及國外觀光推廣活動，將南投的觀光產業推向全國或國際，吸引外籍遊客前來南投旅遊。 （4﹪）	統計數據	外籍遊客人數統計	200萬人次/年	3.3	1.辦理情形說明：1,632,171人 / 2.達成率：81.61% / 指標類型：產出成果型
	3.辦理縣內風景軸線觀光推廣活動。 （3﹪）	統計數據	遊客人數	2100萬人次/年	3	1.辦理情形說明：26,954,093人 / 2.達成率：128.35% / 指標類型：產出成果型
	4.為結合本縣的文化及藝術，深化觀光的內涵，委託配合鄉鎮市或民間團體辦理地方風俗、節慶等觀光推廣活動。(3﹪）	統計數據	遊客人數	50萬人次/年	3	1.辦理情形說明：26,954,093人 / 2.達成率：128.35% / 指標類型：產出成果型
	5.為利用無遠弗屆的電腦網路，提供充足的南投觀光資訊供遊客查詢，強化本縣觀光導覽網站內容及功能。（2﹪）	統計數據	走進南投及南投好好玩觀光導覽網站、app及樂旅南投粉絲團使用人數統計	450萬人次/次	2	1.辦理情形說明：走進南投超過7,980,337人次瀏覽；樂旅南投粉絲頁總追蹤人次達65,442人。 / 2.達成率：178.80% / 指標類型：產出成果型
	6.善用媒體行銷以吸引國內外遊客赴南投觀光。（2%）	統計數據	遊客人數統計	2100萬人次/年	2	1.辦理情形說明：26,954,093人 / 2.達成率：128.35% / 指標類型：產出成果型
三、強化旅宿業稽查管理，督導觀光產業發展，提升旅遊服務品質，創造優質的遊憩環境.。(16%)	1.依據發展觀光條例及旅宿業各項子法，持續輔導設立及稽查管理。（8%）	統計數據	全年度稽查次數。 / 輔導設立家數。	1.100家次/年 / 2.10家/年	8	1.辦理情形說明：已辦理176家稽查次數； / 旅宿業設立77間。 / 2.達成率：176%；770% / 指標類型：產出成果型
	2推動產業輔導講習或計畫，健全旅宿業從業人員知能。（4%）	統計數據	辦理或協辦出席各單位講習。	2場次/年	4	1.辦理情形說明：辦理1場旅館講習及3場民宿教育訓練，共計4場。 / 2.達成率：200% / 指標類型：投入過程型
	3依據船舶法及相關規定，辦理船舶營運管理。（4%）	統計數據	配合相關單位辦理船舶檢查業務。	6次/年	4	1.辦理情形說明：配合日管處辦理12次船舶聯合稽查作業。 / 2.達成率：200% / 指標類型：投入過程型
四、提供完善且優質的觀光休憩環境(17%)	1. 提報上級政府補助辦理風景區整建與觀光新亮點建設，加強觀光遊憩公共設施整備。(9%)	統計數據及進度控管	工程執行件數每年目標值3件(30%) / 執行獲上級補助經費總經費每年目標值2,000萬(40%) / 經費執行率 (30%)	執行3件、總金額達2000萬、預算執行率60%	9	辦理情形說明： / 1.順利獲交通部觀光局補助5件工程， / 2.補助金額達8,000萬元以上 / 3.目前經費執行率80% / 4.達成率：167％ / 指標類型：投入過程型
	2.配合地方政府及本縣風景區管理所，編列預算辦理本縣縣級風景區及觀光新亮點建設。(5%)	統計數據及進度控管	獲議會同意編列總經費每年目標值2,000萬(50%) / 預算執行率(50%)	總金額達2000萬、預算執行率60%	5	辦理情形說明： / 1.順利獲議會同意編列金額2,000萬元。 / 2.目前經費執行率100% / 3.達成率：167% / 指標類型：投入過程型
	3. 開發轄內遊憩點，提升並創造優質旅遊環境。(3%)	統計數據及進度控管	1. 開發遊憩點數量目標值5處(30%) / 2.工程總經費達500萬(40%) / 3.經費執行率 (30%)	開發景點4處、總金額達500萬、預算執行率60%	3	辦理情形說明： / 1.本年度順利開發及整修遊憩點數量為6處。 / 2.工程總經費900萬元以上。 / 3.達成率：120% / 指標類型：產出成果型

（三）人力面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、控管編制員額。（5%）	機關編制員額成長率（5%）	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額ｘ100% / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明：108年編制員額無增加 / 2.達成率：100%
二、控管約聘僱員額。（5%）	機關公務預算約聘僱員額成長率（5%）	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額ｘ100%。 / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明：員額無成長。 / 2.達成率：100%
三、推動公務人員終身學習。（5%）	1.平均終身學習時數（2%） / 2.必須完成10小時課程達成率（3%）	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 / 1.平均終身學習時數 核給分數 2.必須完成10小時課程達成率 核給分數 / 20小時以上 2 達90％者 3 / 15-19小時 1.5 達80％者 2.5 / 10-14小時 1 達70％者 2 / 5-9小時 0.5 達60％者 1.5 / 未達5小時 0 達50％者 1	1.20小時 / 2.90％達成率	2	1.辦理情形說明： / 1.平均達20小時 / 2.部份人員未完成必須完成10小時課程 / ※人事處複評：部份人員未完成必須完成10小時課程（達42.86％），分數修正為0分，本項分數為2分。 / 2.達成率：100％、42%

（四）經費面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。（7%）	各單位當年度經常門經費賸餘數（不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（7%）	統計數據	【經常門預算數(不含人事費)－經常門決算數(不含人事費)】/經常門預算數(不含人事費) / ※決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下： / 1.節餘率達4﹪以上者100分 / 2.節餘率未達 3﹪者 90分 / 3.節餘率未達2﹪者 80分 / 4.節餘率未達1﹪者 70分 / 5.節餘率未達0.5﹪者60分	4%	5.6	1.辦理情形說明：2% / ※主計處複評：（127529000-125490250）/127529000*100％＝1.6％節餘率1.6，本項分數修正為5.6 / 2.達成率：80%
提升預算執行績效（8%）	資本門預算執行率(8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 / ※資本門決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下: / 執行率達80%以上者100分 / 執行率達70%~79%者90分 / 執行率達60%~69%者80分 / 執行率達50%~59%者70分 / 執行率未達50%者60分	80%	8	1.辦理情形說明：95%以上 / ※主計處複評：（135924511/143200000*100％＝94.92％，達成率94.92％，分數不變。 / 2.達成率：95%以上

參、未達年度目標值之績效目標檢討
績效指標	衡量標準	原訂 / 目標值	達成度 / 差異值	未達成原因分析暨因應策略
策劃參加交通部觀光局及其他單位舉辦之旅展及國外觀光推廣活動，將南投的觀光產業推向全國或國際，吸引遊客前來南投旅遊。	外籍遊客人數統計	200萬人次	1,632,171人/差異367,829人	、一、未達成原因分析： / (一)因兩岸政策調整，影響陸客來台意願及觀光人次，爰整體外籍遊客人次未達目標值。 / 二、因應策略： / (一)積極開發東北亞、東南亞等其他國際觀光客市場、開拓具消費能力自由行遊客，提昇本縣觀光產業商機。 / （二）規劃邀請本縣觀光產業業者共同組團赴大陸研商辦理觀光推廣會事宜，持續強化對陸客觀光行銷。

肆、推動成果具體事蹟總評

一、辦理本縣觀光發展計畫之研擬、縣級風景區相關之整體性規劃事項及依「促
進民間參與公共建設法」相關規定，辦理本縣風景區BOT案
(一)、研提計畫爭取中央補助款投入觀光據點建設帶動地方周邊產業發展。
(二)、持續辦理轄內縣級風景特定區整體規劃案，結合週邊風景區觀光整體發展。
(三)、推動辦理草屯鎮九九峰生態藝術園區促參案。
(四)、推動辦理名間鄉松柏嶺天空步道規畫案(含用地變更)。
(五)、推動辦理國有土地合作開發案。
(六)、推動辦理南投縣舊議政大樓觀光遊憩設施案。
二、辦理本縣大型觀光推廣活動、辦理縣內風景軸線觀光推廣活動、參加國內外
旅遊展及辦理國內外觀光推廣說明會、創意媒體行銷，推廣南投觀光。
(一)、策劃辦理本縣大型觀光推廣活動
(二)、策劃參加交通部觀光局及其他單位舉辦之旅展及國外觀光推廣活動，將
南投的觀光產業推向全國或國際，吸引遊客前來南投旅遊。
(三)、辦理縣內風景軸線觀光推廣活動。
(四)、為結合本縣的文化及藝術，深化觀光的內涵，委託配合鄉鎮市或民間團
     體辦理地方風俗、節慶等觀光推廣活動。
(五)、為利用無遠弗屆的電腦網路，提供充足的南投觀光資訊供遊客查詢，強化
     本縣觀光導覽網站內容及功能。
(六)、善用媒體行銷以吸引國內外遊客赴南投觀光。
(七)、編印觀光旅遊摺頁等文宣品，以行銷南投。
三、強化旅宿業稽查管理，督導觀光產業發展，提升旅遊服務品質，創造優質的
遊憩環境
(一)、依據發展觀光條例及旅宿業各項子法，持續輔導設立及稽查管理。
(二)、推動產業輔導講習或計畫，健全旅宿業從業人員知能。
(三)、依據船舶法及相關規定，辦理船舶營運管理。
四、提供完善且優質的觀光休憩環境。
(一)、提報上級政府補助辦理風景區整建與觀光新亮點建設，加強觀光遊憩公共
設施整備。
(二)、配合地方政府及本縣風景區管理所，編列預算辦理本縣縣級風景區及觀光
      新亮點建設。
(三)、開發轄內遊憩點，提升並創造優質旅遊環境。