教育處
壹、前言
因應教育部推動十二年國民基本教育，有效提升學生聽、說、讀、寫等基本能力，以達十二年國教理想－教學卓越、課程深化、提升國中小教學品質與學生學習表現之綱領，推動教育相關業務。並依據行政優質領導、教師有效教學與學生適性學習等三核心理念，推動教師專業發展、提升教學品質、深耕閱讀等業務，激發教師教學熱忱，確保學生基本能力，期校園永續發展。
## 貳、年度績效指標
（一）績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	總分
業務面向	70	67	93
人力面向	15	11
經費面向	15	15

（二）業務面向策略績效目標（權數為70%）
施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、雲端科技資訊融入教學（10﹪）	1.建構本縣國民中小學優質數位教學環境與設備（5﹪）	中小學電腦教室資訊四年更新計畫(逐年依序分配)	1.中小學電腦教室資訊四年更新計畫(逐年依序分配) / 2.強化行動學習及資訊教學	100%	5	1.辦理情形說明： / 109年度招標完成採購625部電腦主機、625部螢幕，完成109年度更新國民中、小學電腦教室。 / 2.達成率： / 109年度完成24校/109年度核定24校，達成率100%。 / 指標類型：投入過程型
	2.創造偏鄉數位機會，縮短城鄉數位落差（5﹪）	目前全縣共9個偏鄉數位機會中心 ，依意願配合辦理	1.中小學電腦教室資訊四年更新計畫(逐年依序分配) / 2.強化行動學習及資訊教學	100%	5	1.辦理情形說明： / 109年度獲教育部補助9 個數位機會中心營運計畫經費新台幣481萬元整。 / 2.達成率： / 109年度完成9個數位機會中心/109年度核定9校經費，並均已核銷完畢，依計畫目標完成各項工作，縮短城鄉數位落差成效良好，達成率100%。 / 指標類型：投入過程型
二、改善學校教學環境設施（8﹪）	1.整建國中小計畫（4﹪）	1.依需要性安全性審核有立即危險性者優先考量改善 / 2.改善項目包含地坪、排水溝、油漆、防水、欄杆等整修、教學設備更新及充實	109年度完成數/109年度核定數	執行情形達90%以上	4	1.辦理情形說明： / 補助本縣87所學校改善教學環境設備 , 執 行 經 費1500萬元。 / 2.達成率： / 86所完成數(迄109年12月底核銷完成)/87所核定數，達成率98.8%，達成目標90%以上 / 指標類型：產出成果型
	2.校園社區共讀站執行情形（4﹪）	1.設置校園社區共讀站，推展親師生共讀的良善閱讀環境。 / 2.數據統計	109年度完成數/109年度核定數	執行情形達90%以上	4	1.辦理情形說明： / 109年度核定20 / 校，總 經費計3951萬元。 / 2.達成率： / 18所完成數(迄109年12月底核銷完成)/20所核定數，達成率90%，達成目標90%以上。 / 指標類型：產出成果型
三、推動十二年國民教育（6﹪）	1.辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫（3﹪）	統計數據	109年度辦理研習次數/109年度核定辦理研習次數	100%	3	1.辦理情形說明： / 辦理教師專業成長研習，核定28場次，執行辦理28場次。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2.辦理十二年國民教育多元進路宣導（3﹪）	辦理宣導講習場數	108年度辦理十二年國教多元進路宣導場次	30場以上	3	1.辦理情形說明： / 核定40場次，執行辦理40場次。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
四、辦理教師專業發展支持系統（6%）	1.辦理公開授課研習（3%）	統計數據	109年度辦理研習場次/109年度核定辦理研習場次	100%	3	1.辦理情形說明： / 規劃南投縣教專支持系統提供各校申請到校輔導，辦理公開授課核定35場，執行辦理35場。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2.正式教師參與公開授課研習比率（3%）	統計數據	本縣各級學校109年度完成研習正式教師數/本縣各級學校109年度全縣正式教師數	本縣各級學校30%以上正式教師參與	3	1.辦理情形說明： / 教師參與公開授課人數1412人，佔整體3926位教師達36%。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
五、加強幼兒學習 / 環境輔導及管理工作（8﹪）	1.提升教保服務人員專業知能，辦理各項教學觀摩及研習活動（4﹪）	統計數據	109年度辦理相關各項專業知能、教學觀摩、研習活動/108年度核定辦理相關各項專業知能、教學觀摩、研習活動	100％	4	1.辦理情形說明： / 109年核定辦理教保服務人員專業知能研習41場次及教學觀摩2場次，總計43場次，完成辦理43場次。 / 2.達成率：100%。 / 指標類型：投入過程型
	2.推動公共化教保服務，保障幼兒就學機會（4﹪）	統計數據	109學年度公私立幼兒園5歲幼生數/109學年度全縣5歲幼兒人數	5歲幼兒入園率達95％以上	4	1.辦理情形說明： / 109學年度公私立幼兒園5歲幼生數3,266人/109學年度全縣5歲幼兒人數3,410人,入園率95.78%。 / 2.達成率：100%。 / 指標類型：產出成果型
六、學習城市，樂活城（6﹪）	1.賡續申請辦理教育部學習型城市計畫（3%）	統計數據	109年度完成數/109年度核定數	100％	0	辦理情形說明：109年教育部無提供學習型城市計畫申請補助。 / 達成率： 0%。 / 指標類型：產出成果型
	2.全面提升市民終身學習參與率（3%）	統計數據	1.發行南投縣學習型城市學習文宣（至少1500份） / 2.舉辦1場次成果博覽會	100％	3	1.辦理情形說明： / 109年教育部無提供學習型城市計畫申請補助。 / 109年發行南投縣終身學習文宣1500份。 / 辦理1場社區大學20週年暨終身學習成果博覽會100%。 / 2.達成率：100%。 / 指標類型：產出成 / 果型
七、深耕悅讀新視界（6﹪）	1.各國中小及社團辦理推廣閱讀活動（3%）	統計數據	109年度完成數/109年度核定校數	100%	3	辦理情形說明： / 109年度補助53校辦理推廣閱讀活動。 / 達成率： / 109年完成53校/109年核定53校，達成率 100%。 / 指標類型：產出成果型
	2.充實圖書館藏改善圖書館設備（3%）	統計數據	109年度完成數/109年度核定校數	100%	3	辦理情形說明：109年度辦理本縣國中小充實圖書館藏書量計畫，補助南投國中等 33校充實學校圖書 館館藏，總經費 740 萬 4,000 元。 / 達成率：100% / 指標類型：產出成果型
八、照顧弱勢族群，加強特殊教育輔導及管理（6﹪）	1.補助教科書費（3﹪）	補助國中低收入戶、原住民、身心障礙學生、身心障礙子女等弱勢學生教科書費	109年度補助學生數/109年度核定申請學生數	100%	3	1.辦理情形說明： / 109年度補助國中小原住民、身心障礙學生、身心障礙子女等弱勢學生教科書費,總計 8,797人,核定補助金額6,415,898元。 / 2.達成率:109年度補 助 學 生 數 8,797 人/109年度核定申請學生數 8,797 人，達成率 100%。 / 指標類型：產出成果型
	2.補助身障學生獎助學金（3﹪）	依據南投縣縣立中等學校及國民教育階段身心障礙學生獎助辦法辦理	109年度補助學生數/109年度申請通過學生數	100%	3	1.辦理情形說明：109年度40人獲獎 學金，每人 6,000 元，90人獲助學 金，每人5,000元，總計 690,000 元。 / 2.達成率：109 年補助學生數130 人/109年申請通 過學生數130人， 達成率100%。 / 指標類型：產出成果型
九、辦理國民中小學「友善校園」學生事務及輔導工作（6﹪）	1.辦理推動認輔工作（3﹪）	辦理預防性團體輔導活動	109年度通過補助學校數/109年度申請學校數	100%	3	1.辦理情形說明： / 109年度教育部核可學校總計30所，申請學校數共計30所，109年12月21日共30所學校繳交成果並完成核銷程序。 / 2.達成率：本縣辦理認輔小團體達成率為100%。 / 指標類型：產出成果型
	2.辦理性別平等教育各項工作（3﹪）	辦理性別平等教育宣導、教師研習及初、進階課程培訓	109年度辦理場數(每場次)參加學校數達本縣所有學校數90%	100%	3	1.109年度辦理性別平等教育工作，說明如次: / (1) 校園性別事件實務工作坊2場次。 / (2) 校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查專業人員初階、進階及高階培訓共3場次。 / (3) 南投縣109年度初任輔導人員培訓計畫-兒童保護(含生涯、高關懷、生命教育、情緒壓力調適、困擾情緒、目睹家暴性侵害、性騷擾、性剝削)1場次。 / (4) 結合警察局婦幼隊辦理性別教育宣導共25場次。 / (5)性別平等教育之親職講座計1場次。 / (6) 校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治工作-事件案例研討會2場次。 / (7) 109年度特殊生融合教育納入性別平等教育研習計畫1場次。 / (8)南投縣109年度國民中學教師兒少性剝削與未成年未婚懷孕防治研習實施計畫1場次。
						(9)109年性別平等教育之納入情感教育「談情說愛，一起好好教」研習計畫1場次。 / (10)109年特殊生融合教育納入性別平等教育議題之相關研討會及性別平等、校園性侵害、性騷擾或性霸凌(含兒少性剝削)防治工作教育研習計畫1場次。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
十、推展健康體育及全民體育（8%）	1.辦理全縣運動會(4%)	全縣性體育競賽，結合本縣學校、鄉鎮市及社區民眾共同參與，共辦理一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽、身心障礙國民競賽等34項	第68屆全縣運動會參加人數	本縣各級學校及社區民眾，預計10,000人次參與	4	1.辦理情形說明： / 本縣各級學校、各鄉鎮市公所及及社區民眾，計10,000 多人次參與。 / 2.達成率：100%。 / 指標類型：產出成果型
	2.辦理中小學聯合體育競賽暨全民盃體育季系列活動（4%）	本縣中小學聯合運動會暨全民盃體育季系列活動，提昇基層選手實力，並選拔優秀運動選手參加全國中等及小學賽會	中小學聯運及全民盃體育系列活動參加人數	中小學聯運及全民盃體育系列活動有30餘種類單項競賽，預計10,000人參與	4	1.辦理情形說明： / 109年辦理中小學 聯運計11種類競賽，4,000多人參 與；全民盃辦理 34種類競賽計 7,000人次參與，總計11,000人次參與。 / 2.達成率：100%。 / 指標類型：產出成果型

（三）人力面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、控管編制員額。（5%）	機關編制員額成長率（5%）	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額ｘ100% / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	1	1.辦理情形說明： / 無實際增加員額 / 2.達成率：100% / 人事處複評：教育處109年10月7日增置科員1名及辦事員1名，（33-31）/31*100％＝6.45％，故核給分數1分，分數從5分修正為1分。
二、控管約聘僱員額。（5%）	機關公務預算約聘僱員額成長率（5%）	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額ｘ100%。 / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明： / 無增加員額 / 2.達成率：100%
三、推動公務人員終身學習。（5%）	1.平均終身學習時數（2%） / 2.必須完成10小時課程達成率（3%）	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 / 1.平均終身學習時數 核給分數 2.必須完成10小時課程達成率 核給分數 / 20小時以上 2 達90％者 3 / 15-19小時 1.5 達80％者 2.5 / 10-14小時 1 達70％者 2 / 5-9小時 0.5 達60％者 1.5 / 未達5小時 0 達50％者 1	1.20小時 / 2.90％達成率	5	1.辦理情形說明： / 皆完成 / 2.達成率： / 100%

（四）經費面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。（7%）	各單位當年度經常門經費賸餘數（不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（7%）	統計數據	【經常門預算數(不含人事費)－經常門決算數(不含人事費)】/經常門預算數(不含人事費) / ※決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下： / 1.節餘率達4﹪以上者100分 / 2.節餘率未達 3﹪者 90分 / 3.節餘率未達2﹪者 80分 / 4.節餘率未達1﹪者 70分 / 5.節餘率未達0.5﹪者60分	4%	7	1.辦理情形說明：3734330千-3325597千/1816207千=10.95% / 主計處複評：( / 3734330仟元-3325597仟元)/3734330仟元*100％=10% / 2.達成率： / 結餘率4%以上，達成率100%
提升預算執行績效（8%）	資本門預算執行率(8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 / ※資本門決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下: / 執行率達80%以上者100分 / 執行率達70%~79%者90分 / 執行率達60%~69%者80分 / 執行率達50%~59%者70分 / 執行率未達50%者60分	80%	8	1.辦理情形說明：執行率為98.78% / 2.達成率： / 100%

參、未達年度目標值之績效目標檢討
績效指標	衡量標準	原訂 / 目標值	達成度 / 差異值	未達成原因分析暨因應策略
賡續申請辦理教育部學習型城市計畫（3%）	109年度完成數/109年度核定數	100％		未達成原因分析：109年教育部無提供學習型城市計畫申請補助。 / 因應策略： / 辦理終身學習博覽會。

肆、推動成果具體事蹟總評
1. 109學年度於南投、漳和、魚池、育英、水里、新街、太平、國姓、清境等9校附設幼兒園辦理增班，總計增加9班共240個公共化名額，總經費972萬100元，以提高公共化教保服務供應量，建置友善育兒環境。
2. 本府委託財團法人三之三生命教育基金會於南投市營盤國小校內成立營盤非營利幼兒園，109年8月1日正式開園，是本縣第5所非營利幼兒園，招收2歲至入國民小學前之幼兒4班計106名，提供家長多元優質平價的托育新選擇。
3. 109學年度計47所私立幼兒園加入準公共機制，簽約比率78%，受益人數6,433人，家長每月負擔不超過4,500元，達到快速擴展平價教保服務之目標。
4. 109學年度辦理教保服務人員公開甄選，109年6月13日、14日假漳興國小辦理公立幼兒園契約進用教保員甄選，正取8名，備取40名;7月15日、23日辦理國小附設幼兒園教師甄選，錄取幼兒園教師20名(含原住民2名)，為幼兒教育人力持續注入優質新血。
5. 109年度辦理44場次教保專業知能研習，研習主題包括幼教課程、政策與法令、園長領導、兒童健康與照護、情緒管理與人際關係及問題本位導向教保研習課程等6大主題，以提升教保服務人員專業知能，奠定優質幼教專業素養。
6. 學習城市，樂活城：109年8月29日假本府縣民廣場辦理「南投縣社區大學20週年慶暨109年終身學習博覽會」，當日活動進行攝影及書法比賽、優質課程頒獎、【看見 南投縣社區大學】專書發表、社區大學聯合資訊網APP發布及分享社大20的動、靜態成果30餘項，設置的攤位琳瑯滿目，縣府為促進終身學習與公民素養，提倡活到老、學到老的學習活動，在來賓見證下，共同啟動展開序幕，歡迎大家走進終身學習的園地，共計1,500人參與。
7. 深耕悅讀新視界：
(1)補助109年度補助53校辦理推廣閱讀活動。辦理本縣國中小充實圖書館藏書量計畫，補助南投國中等33校充實學校圖書館館藏，總經費740萬4,000元。
(2)本縣雙冬國小、永康國小榮獲教育部109年度閱讀磐石獎，草屯國中謝宜云老師、碧峰國小李明樺老師、炎峰國小李雪鳳老師獲閱讀推手個人獎；國姓鄉立圖書館、庭芳慈善關懷協會獲閱讀推手團體獎，累計本縣榮獲教育部閱讀磐石學校已達 29所（31座獎牌），成績斐然。
八、本縣南投國小榮獲109年教育部品德教育特色學校。
九、109年度申請教育部國民及學前教育署補助資優業務運作費22萬275元，辦理資優教育
    知能研習共7場次，研習主題包含未來學、創造力、IGP撰寫探討、學習歷程檔案建置
    及資優方案課程設計研討，研習對象班包含普通班教師、資優資源班教師及資優方案教
    師。
1. 109年度申請教育部國民及學前教育署補助35萬7,750元，辦理4梯次國中小區域性資優教育充實方案營隊，共計150人次參加，方案主題有領導才能、創造能力，辦理學校有：光華國小—未來領袖養成計畫、南崗國中--微領導實作營、中興國中—給名偵探的挑戰狀、埔里國中--「具象與抽象」的停格動畫微電影。
2. 教育部國民及學前教育署補助本縣109年改善無障礙校園環境設施設備獲新臺幣724萬9,999元經費。
3. 本縣於12月15日辦理109學年度慢飛天使歲末關懷活動，由本縣歷年來承辦中心學校南投市康壽國小籌辦，爭取年度經費30萬元，推展身心障礙學生共享舞台，由蘋果劇團好戲推薦 《愛道歉的小狐狸》 為主軸：故事是關於「正確地道歉」、「建立負責任態度」的生命教育劇場（希望慢飛天使都擁有同理心，學會尊重他人！)，並在處長帶領下，各位立委及議員共襄盛舉。共有56所學校，300餘位親師生的參與此活動，並結合麥當勞叔叔逗趣的歡樂表演-最受大兒童和小兒童青睞。此外，18度C頂級巧克力的品嚐，希望我們的慢飛小天使都能夠感受到社會大眾滿滿的愛心與甜甜的祝福，度過溫馨感恩的一天。
4. 第68屆全縣運動會-適性體育競賽辦理田徑、桌球、游泳等8項競賽，共有60個單位，2809人次選手及223名職員參與本次競賽。
5. 107 學年度都達國小及久美國小通過審核籌備原住民實驗教育，108學年度正式實施學校型態實驗教育課程，109學年度邁入實驗期第二年。
6. 本縣連續兩年辦理之國中小專職原住民族老師聯合徵選，保障族語教師擺脫「鐘點教師」命運，目前有19位專職族語老師投入專職族語教學的行列。在南投及埔里區學校增置專職族語老師，關注都會區學生族語教學的需求。
7. 109學年度申請精進高級中等學校課程與教學計畫，配合十二年國教向上延伸及新課綱的推展，透過與縣內國民中小課程進一步縱向銜接連貫，藉由與公私立高中職的橫向連結統整，執行經費共新臺幣172萬7,035元整。
8. 十二年國教宣導場透過各公私立國中(36場),全國家長教育協會(2場)與本縣家長會長協會(2場),109年總共辦理40場次家長宣講，十二年國教總綱研習全國場（2場）。
9. 南投縣108學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計23,162,922元，依本縣的教育施政重點與教學現場需求，以「心價值、興課程、欣能力」為計畫目標，透過各項行動策略與方案，培育縣內的孩子成為「具學習力的終身學習者」，符應總綱「成就每一個孩子-適性揚才、終身學習」之願景。
10. 教育部主辦，南投縣政府教育處承辦的夢的Ｎ次方─109年度教師專業成長社群研習活動，109年8月24-25日是「夢的N次方-109學年度教師專業成長社群研習」活動參與的教師遍及全省各地的老師為主。近千位(974位)學員與118位實踐家、97位講師將一起共備、實作，互相切磋學習，全省各場次報名出席率最高的一場。
11. 南投科技教育，參加2020IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽，鯉魚國小獲得台灣區金牌，在世界賽贏得銅牌，2021IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽，已入全國賽複賽。
12. 推展健康體育，活絡運動風氣：辦理全縣運動會計10,000多人次參與，活動共4天，計34項競賽項目，參賽選手及民眾踴躍參與；中小學聯運計11種類競賽，4,000多人參與；全民盃34種類競賽計7,000人次參與，總計11,000人次參與，根植基層選手實力，選拔優秀運 動選手，有效提昇本縣運動風氣與人口。
13. 109年7月全國中等學校運動會，榮獲18金、14銀、27銅，展現本縣基層運動選手競技實力。
14. 本縣教育網路中心榮獲教育部109年度縣市教育網路中心維運評量【特優】(全國僅5縣市獲得特優)
15. 辦理南投縣108年度「防災總動員第8屆防災校園大會師」，績優學校評選得獎名冊:績優(桶頭國小)、優選(中寮國小、愛蘭國小、中原國小)、入選(大成國中、中州國小、人和國小)
16. 109年老舊校舍改建工程，共計4所學校完成發包作業，目標執行率100%，提供師生優質學習環境。
17. 109年度招標完成採購625部電腦主機、螢幕，更新24所國民中小電腦教室電腦，目標執行率100%，建構本縣國民中小學優質數位教學環境與設備。
18. 補助本縣87所學校改善教學環境設備,執行經費1500萬元。改善整修及更新充實學校教學環境設施設備，提升學生學習成效。
19. 109年度獲教育部補助9 個數位機會中心營運計畫經費新台幣481萬元整，達成率100%。創造偏鄉數位機會，縮短城鄉數位落差，成效良好。
20. 設置校園社區共讀站，109年度核定20校，總經費計3951萬元。推展親師生共讀的良善閱讀環境。
21. 數位建設：補助本縣國中小建置智慧網路、智慧學習教室，分四年三期辦理，第三期109年有70校獲得補助，總經費計新臺幣7486萬元，建構本縣國民中小學優質數位教學環境與設備，強化行動學習及資訊教學。
22. 為提升校園教學環境，行政院109年7月指示教育部進行高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設工程，本縣109年已執行所屬學校校園電力改善現勘盤點，後續依據教育部規劃期程辦理，建構本縣國民中小學優質教學環境。