地政處
壹、前言

本處綜管全縣地籍登記、資訊、地價、地用、地籍測量、土地徵收、公地撥用、重劃及區段徵收開發等業務，並督同各地政事務所，齊力為縣政建設大方針到縣民權益小細節而努力。凡舉土地登記、未辦繼承登記列管、地籍清理（含登記名義人無登載統一編號之更正）、公告土地現值、公告地價、實價登錄、地政相關職業之管理、地籍圖重測、土地徵收（撥用）、土地使用管理、土地開發（土地重劃）等業務，均對於健全地籍管理、促進土地利用、保障民眾財產權、增進土地稅收、合理徵收價格、不動產交易安全及提升政府行政效能等頗具成效；又為配合電子化政府，建置地政資訊系統，推動地政e網通計畫，擴大地政資訊流通機制，以提昇為民服務成效，達成簡政便民之目標。

## 貳、年度績效指標
（一）績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	總分
業務面向	70	67.8	97.1
人力面向	15	15
經費面向	15	14.3

（二）業務面向策略績效目標（權數為70%）

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、跨所受理登記案件服務（15％）	本縣各地政事務 / 所跨所受理登記 / 案件之案件數。（15％）	實際受理案件數（目標值5所共700件）	實際受理案件數/該年度目標值×100％	100％	15	1.辦理情形說明： / 109年度受理跨所案件共2,665件。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
二、落實執行平均地權條例第40條及土地稅法第33條第4項、第5項相關規定，公告土地現值採逐年一定比例調整方式達成占一般正常交易價格90﹪比例政策目標。（10﹪）	109年公告土地 / 現值達成占一般 / 正常交易價格 / 90﹪比例政策目 / 標（10﹪）	統計數據	實際執行與預定目標數據比較分析。	90％	10	1.辦理情形說明： / 109年公告土地現值達成占一般正常交易價格93﹪比例，實際執行比例超越預定目標數據90％，完全達成政策目標。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
三、公共工程建設 用地取得（5 ﹪）	1.依土地徵收條例等相關法令，配合公共工程建設計畫，徵收私有土地，以利政府各項施政建設順利推動。(3%)	資料審查	依土地徵收條例規定作業程序，配合公共工程建設需要，取得私有土地之進度衡量。	100%	3	1.本縣公共工程用地徵收案辦理情形： / (1)「147線4K+625~7K+300道路拓寬改善工程」（2）「南投市139丙線1K+740～3K+220道路新建工程」（3）「中寮鄉投22線連接投26線14K+000~16K+406道路拓寬改善工程」（4）「中寮鄉投22線連接投26線16K+406~19K+130道路拓寬改善工程」（5）「中寮鄉投22線連接投26線19K+130~22K+540道路拓寬改善工程」（6）「南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程」（7）「南投縣南投市中興新村中興路分洪後續工程」（8）「草屯鎮都市計畫57號道路工程」均如期於109年底前配合工程用地單位工程需求，完成用地取得作業程序。 / 2.達成率：100％ / 指標類型：投入過程型
	2.配合各級政府興辦公共事業需要，辦理公地撥用作業。(2%)	資料審查	依土地法第26條規定，填製撥用不動產計畫書件，呈請行政院核准，並辦理管理機關變更登記或所有權移轉登記之時程衡量。	100%	2	1.辦理情形說明： / 計完成埔里鎮公所辦理「南投縣埔里鎮成功社區教育及學術文化推廣中心」需要申請有償撥用埔里鎮種瓜路123-2號等5棟縣有建物案等20件公地撥用案件，均如期順利完成。 / 2.達成率：100％。 / 指標類型：投入過程型
四、維護土地使用秩序（5％）	1.非都市土地經劃定使用分區及編定使用地後實施管制，以維護非都市土地編定成果。（2 ﹪）	統計數據	變更編定案100 筆 / 更正編定案50 筆	100%	2	1.辦理情形說明： / 變更編定300筆、更正編定76筆。 / 2.達成率：300%、152% / 指標類型：產出成果型
	2.違反非都市土地使用管制之土地，依「區域計畫法」予以裁處，以促進土地及天然資源之保育利用。（3 ﹪）	統計數據	全年度土地違規裁處案件數36件。(即全年實際裁處案件與目標值年度裁處案件數36件之比較情形)	100%	3	1.辦理情形說明： / 裁處件數108年為69件，109年為168件。 / 2.達成率：467% / 指標類型：產出成果型
五、促進土地合理有效使用，開發都市土地，促進地方之經建發展(5%)	1.市地重劃：勘選合適地區辦理市地重劃。（2％）	統計數據	勘選市地重劃區數量。	＜2件	2	1.辦理情形說明：辦理南投市藍田及嘉和市地重劃等2件 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2.自辦市地重劃業務審查。（3％）	資料或實地查核	各自辦市地重劃案依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」規定程序辦理	＜2件	3	1.辦理情形說明：辦理名間鄉暘富及魚池鄉水社自辦市地重劃區案審查等2件。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
六、積極辦理早期農地重劃區農水路更新改善及辦理農村社區重劃與改善。(5%)	1.積極辦理早期農地重劃區農水路更新改善(3%)	統計數據	完成農地重劃區農水路更新改善數量。	＞6件	3	1.辦理情形說明：辦理草屯鎮北投埔、草屯、新光、新庄、南埔(一)、南埔(二)、頂茄荖重劃區、仁愛鄉清流重劃區及信義鄉羅娜重劃區緊急農水路改善工程等27件。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2.辦理農村社區重劃與改善。（2％）	統計數據	辦理農村社區重劃與改善數量。	＞3件	2	1.辦理情形說明：辦理草屯鎮溝仔墘、番子田及埔里鎮大湳、虎山農村社區土地重劃區公共設施改善工程等4件。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
七、辦理已辦竣市地重劃地區改善工程，促進發展建設維護市地重劃成果(5%)	1.辦理已辦竣市地重劃地區改善工程，促進發展建設維護市地重劃成果。(5%)	統計數據	完成市地重劃及改善工程數量。	＞5件	5	1.辦理情形說明：辦理草屯鎮府西、隘寮、太平路東側市地重劃區、水里鄉水里市地重劃區、埔里鎮杷城市地重劃區及草屯區段徵收區公共設施改善工程等6件。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
八、加速地籍重測圖解地籍數值化，更新國土資訊。（20％）	1.辦理埔里鎮桃米坑段1,207筆、面積314公頃。 （3％）	實際完成筆數	該年度完成筆數/該年度辦理筆數×100％	100％	2.9	1.辦理情形說明：實際辦理筆數1,175筆。 / 2.達成率：97％ / 指標類型：產出成果型
	2.辦理中寮鄉二重溪段1,353筆、面積212公頃。 （33％）	實際完成筆數	該年度完成筆數/該年度辦理筆數×100％	100％	3	1.辦理情形說明：實際辦理筆數1,356筆。 / 2.達成率：100％ / 指標類型：產出成果型
	3.辦理水里鄉郡坑段段1,241筆、面積221公頃。 （3％）	實際完成筆數	該年度完成筆數/該年度辦理筆數×100％	100％	3	1.辦理情形說明：實際辦理筆數1,248筆。 / 2.達成率：100％ / 指標類型：產出成果型
	4.圖解數化地籍圖整合辦理南投市包尾段（2/2）3,450筆、面積64公頃。 （3％）	實際完成筆數	該年度完成筆數/該年度辦理筆數×100％	100％	3	1.辦理情形說明：實際辦理筆數3,635筆。 / 2.達成率：100％ / 指標類型：產出成果型
	5.受理本縣各地政事務所陳報土地再鑑界作業暨督導各地政事務所辦理土地複丈業務。（3％）	實際筆數	再鑑界總筆數/鑑界總筆數×100％	100％	3	1.辦理情形說明：109年5月督導各地政事務所複丈業務，另109年受理再鑑界案件均已辦理完竣。 / 2.達成率：100％ / 指標類型：產出成果型
	6.辦理本縣各所轄區內一、二、三等三角點、水準點及衛星控制點之清查。（3％）	實際點數	該年度實際清查點數/該年度辦理清查點數×100	100％	2.9	1.辦理情形說明：本縣轄內永久測量標應查對276支，共查對268支。 / 2.達成率：97％ / 指標類型：產出成果型
	7.辦理替代役測量役男撥交及管理 。（2％）	需求人數	核撥人數/該年度需求人數×100％	100％	0	1.辦理情形說明：因內政部已無辦理土地測量役甄選，無測量役男撥交。 / 2.達成率：0％ / 指標類型：產出成果型

（三）人力面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、控管編制員額。（5%）	機關編制員額成長率（5%）	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額ｘ100% / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明： / 數值=0 / 2.達成率：100％
二、控管約聘僱員額。（5%）	機關公務預算約聘僱員額成長率（5%）	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額ｘ100%。 / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明： / 數值=0 / 2.達成率：100％
三、推動公務人員終身學習。（5%）	1.平均終身學習時數（2%） / 2.必須完成10小時課程達成率（3%）	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 / 1.平均終身學習時數 核給分數 2.必須完成10小時課程達成率 核給分數 / 20小時以上 2 達90％者 3 / 15-19小時 1.5 達80％者 2.5 / 10-14小時 1 達70％者 2 / 5-9小時 0.5 達60％者 1.5 / 未達5小時 0 達50％者 1	1.20小時 / 2.90％達成率	5	1.辦理情形說明： / 應上課人數30人，學習時數達20小時人數為28人。 / 2.達成率：93％

（四）經費面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。（7%）	各單位當年度經常門經費賸餘數（不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（7%）	統計數據	【經常門預算數(不含人事費)－經常門決算數(不含人事費)】/經常門預算數(不含人事費) / ※決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下： / 1.節餘率達4﹪以上者100分 / 2.節餘率未達 3﹪者 90分 / 3.節餘率未達2﹪者 80分 / 4.節餘率未達1﹪者 70分 / 5.節餘率未達0.5﹪者60分	4%	6.3	1.辦理情形說明：節餘率13% / 2.達成率：100％ / 主計處複評：節餘率2.6％，達90分，項目權分修正為6.3。
提升預算執行績效（8%）	資本門預算執行率(8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 / ※資本門決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下: / 執行率達80%以上者100分 / 執行率達70%~79%者90分 / 執行率達60%~69%者80分 / 執行率達50%~59%者70分 / 執行率未達50%者60分	80%	8	1.辦理情形說明：執行率95.65％ / 2.達成率: / 100％

參、未達年度目標值之績效目標檢討
績效指標	衡量標準	原訂 / 目標值	達成度 / 差異值	未達成原因分析暨因應策略
辦理替代役測量役男撥交及管理 。	需求人數	100％	0％ / 100％	一、未達成原因分析：因內政部已無辦理土地測量役甄選，故無測量役男撥交。 / 二、因應策略：本項績效指標已於110年度計畫中刪除。
辦理本縣各所轄區內一、二、三等三角點、水準點及衛星控制點之清查。	該年度實際清查點數/該年度辦理清查點數×100	100％	97％ / 3％	一、未達成原因分析：高海拔山區控制點礙於路程遙遠未完成清查。 / 二、因應策略：針對高海拔地區控制點擬定清查計畫派員實地清查。
辦理埔里鎮桃米坑段1,207筆、面積314公頃。	該年度完成筆數/該年度辦理筆數×100％	100％	97％ / 3％	一、未達成原因分析：實際辦理筆數較計畫辦理筆數略少。 / 二、因應策略：依內政部國土測繪中心所訂之標準，計畫辦理筆數與實際辦理筆數差異在5％以內，均視為與計畫相符。

肆、推動成果具體事蹟總評
一、地籍管理科：
健全地籍管理，確保土地權利，強化地政事務所服務功能，賡續推動工作簡化及便民服務措施，並配合內政部訂定「地籍清理計畫」推動全縣地籍清理工作，清理地籍資料之統一編號為流水編者，截至109年底辦理統一編號更正或繼承登記共有19,299筆，已依土地法第73條規定列冊管理者共6,619筆。另本府94年未辦繼承列冊管理期滿依規移請財政部國有財產署公開標售者共483筆3棟。
二、地權管理科:
一、本縣公共工程用地徵收案辦理情形：
（一）用地徵收業務: 以下5件公共工程用地徵收案，均如期於109年底前配合工程用地單位工程需求，完成用地公告徵收及補償作業
(1)「147線4K+625~7K+300道路拓寬改善工程」
（2）「南投市139丙線1K+740～3K+220道路新建工程」
（3）「中寮鄉投22線連接投26線14K+000~16K+406道路拓寬改善工程」
（4）「南投縣南投市中興新村中興路分洪後續工程」
（5）「草屯鎮都市計畫57號道路工程」
以下3件公共工程用地徵收案，均如期於109年底前配合工程用地單位工程需求，完成用地協議價購作業。
（1）「南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程」
（2）「中寮鄉投22線連接投26線16K+406~19K+130道路拓寬改善工程」
（3）「中寮鄉投22線連接投26線19K+130~22K+540道路拓寬改善工程」
（二）公地撥用業務:
109年計完成埔里鎮公所辦理「南投縣埔里鎮成功社區教育及學術文化推廣中心」需要，申請有償撥用埔里鎮種瓜路123-2號等5棟縣有建物案等20件公地撥用案件，均如期於109年底前完成用地撥用作業。
三、地價管理科:
 (一)本縣110年公告土地現值應占一般正常交易價格之調整比例為93﹪，110年公告土地現值平均調幅微幅上漲0.37%。
 (二)經徵詢出席全體委員意見，同意本縣110年公告土地現值作業，依主辦單位地政處及各地政事務所簡報擬定調整方案辦理，依規並按照作業進度於109年12月11日提送本縣地價及標準地價評議委員會109年第7次會議辦理評定。
四、地用管理科:
(一)土地使用編定及管制：（1）配合目的事業主管機關核准興辦事業計畫辦理用地變更編定者共30件76筆。（2）政府機關因徵收、撥用、協議價購或其他方式取得之公共設施用地，一併辦理用地變更編定者共22件224筆。（3）依「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」規定辦理更正編定為甲、丙種建築用地者共66件76筆。
(二)違反非都市土地編定檢查及處理：（1）109年度於地政業務-違反非都市土地編定檢查及處理業務費項下編列新台幣261,500元整，供本縣各鄉(鎮、市)公所至實地檢查及各地政事務所協助領勘所需費用。（2）違反非都市土地使用管制，依區域計畫法第21條規定裁處者共168件，罰鍰金額新台幣1,044萬元。
(三)公有耕地管理：（1）縣有耕地核准新承租20件19筆、終止租約6件6筆、名義人變更租約6件7筆、租約期限屆滿續訂租約78件77筆、追收占用期間使用補償金13件12筆、繼承承租9件9筆。（2）辦理縣有耕地現況調查131筆。（3）109年期縣有耕地佃租及占用使用補償金應收新台幣1,490,654元，已全數收繳。

五、土地重劃科:
(一)勘選合適地區辦理市地重劃：勘選擬辦理南投市藍田及嘉和市地重劃等2區市地重劃。
(二)自辦市地重劃業務審查：審查名間鄉吳厝段暘富及魚池鄉水社自辦市地重劃區成立重劃會、重劃範圍等之核定。
(三)農地重劃：積極辦理草屯鎮北投埔、草屯、新光、新庄、南埔(一)、南埔(二)、頂茄荖重劃區、仁愛鄉清流重劃區及信義鄉羅娜重劃區緊急農水路改善工程等27件，總工程費約2,400萬元。
(四)農村社區土地重劃：辦理草屯鎮溝仔墘、過坑及埔里鎮大湳、虎山農村社區土地重劃區公共設施改善工程等4件，總工程費約290萬元。
(五)市地重劃：已辦竣市地重劃地區改善工程，促進發展建設維護市地重劃成果，辦理草屯鎮府西、隘寮、太平路東側市地重劃區、水里鄉水里市地重劃區、埔里鎮杷城市地重劃區及草屯區段徵收區公共設施改善工程等6件，總工程費約640萬元。

六、地籍測量科:
(一) 釐整地籍確保人民產權：賡續辦理地籍圖重測業務，辦竣重測土地面積達759公頃，筆數3,779筆，有效釐整地籍，杜絕經界糾紛，並作為國家建設之基礎。
(二)圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形套疊工作:辦理面積67公頃，筆數3,630筆，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理，進而提升土地複丈工作效率。