環境保護局
壹、前言
為維護本縣的青山綠水好風光，保護縣民健康、安定、舒適之環境品質，保護縣民生存及生活環境免於公害之侵害，加強環境之公共投資，積極推動自然與文化資源之保育，以增進生活素質，推動縣民與產業界與政府共同致力於環境保護之責任。
為維護本縣環境品質，本局各項施政作為包括各項空氣品質維護管制、廢棄物處理、推動環境教育宣導、改善環境衛生、削減水污染源、監測全縣土壤及地下水狀況及定期抽驗本縣飲用水水源及降低每人每日垃圾清運量，提升全縣資源回收率，打造南投成為一個乾淨、優質的生活環境。
## 貳、年度績效指標
（一）績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	總分
業務面向	70	63.23	90.83
人力面向	15	15
經費面向	15	12.6

（二）業務面向策略績效目標（權數為70%）
施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、空氣品質維護改善，降低PM2.5紅色警戒次數(17%)	1. 違反空氣污染防制法裁處告發(7%)	統計數據	全年度空氣污染防制裁處告發案件	200件	2.4	1.辦理情形說明： / 共計67件。 / (移污計畫18件、柴車計畫25件、露燃計畫19件、營建計畫1件、固定計畫4件) / 2.達成率：34% / 指標類型：產出成果型
	2. 一般測站空氣品質指標AQI>150(指標污染物PM2.5)全年站日數比率(10%)	統計數據	一般測站AQI>150(指標污染物PM2.5) 全年站日數比率	4.57%	10	1.辦理情形說明： / 110年1-12月AQI＞150站日數比率為1.8% / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
二、廢棄物妥善處理，提升環境品質（16%）	1. 辦理法規、政策說明會及資源回收垃圾減量宣導活動(4%)	統計數據	達成場次	24場次/年	4	1.辦理情形說明： / 110年度辦理法規、政策說明會及資源回收垃圾減量宣導活動計98場次，4,993人次參加。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2. 事業單位及廢棄物清除處理相關管制查核(4%)	統計數據	達成家次	60家次/年	4	1.辦理情形說明： / 達成195家/年。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	3. 爭取中央垃圾轉運經費補助(4%)	進度控管	完成中央年度垃圾轉運經費補助申請及款項核撥	100%	4	1.辦理情形說明： / 行政院環境保護署已核定本縣申請之111-114年垃圾轉運相關補助經費並已依撥款原則核撥補助經費。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	4. 垃圾減量資源回收(4%)	統計數據	當年度比前一年度達垃圾減量或資源回收率提升，其中一項達成3分，兩項皆達成4分	當年度較前一年度垃圾減量或資收回收率提升	2	1.辦理情形說明： / (1) 垃圾減量:109年1~11月垃圾清運量85,150.10公噸，110年1-11月圾清運量85,879.26公噸，前年度為基準，年度垃圾清運量與前年度垃圾清運量比較之差異。 / (2)資源回收率:110年1~11月資源回收率50.48 %，已達成符合環保署資源回收考核標準之資源回收率50%。 / 2.達成率：50% / 指標類型：產出成果型
三、強化土壤及水質污染預防管理(18%)	1. 污染場址解除列管(6%)	統計數據	解除列管家數	1家	6	1.辦理情形說明： / 共1家次。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2. 畜牧廢水資源化處理登記累計家數(6%)	統計數據	年度結算已完成畜牧廢水資源化處理許可登記或計畫審查累計家數	20家	6	1.辦理情形說明： / 110年已累計19家取得沼液沼渣回歸農田澆灌，以及16家符合放流水回收澆灌，扣除5家重複申請，共計30家已辦理畜牧業資源化。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	3. 河川水質污染程度指標(RPI)符合(未)稍受污染與輕度污染站次比率(6%)	統計數據	年度河川水質監測站有效監測站次中，排除天然背景因素後，河川水質污染程度指標(RPI)符合(未)稍受污染與輕度污染站次比率	94％	5.83	1.辦理情形說明： / 110年度河川水質監測數據，排除天然背景因素後，烏溪流域監測數據90站次，濁水溪流域監測數據60站次，其中屬人為污染致河川水質污染程度指標(RPI)達中度污染為13站次。 / 2.達成率： / 91.3%(符合(未)稍受污染與輕度污染站次比率為91.3% < 94%)。 / 指標類型：投入過程型
四、推動環境教育宣導及改善環境衛生(19%)	1. 推動環境保護宣導 (9%)	統計數據	完成環境講習比例	60％以上	9	1.辦理情形說明： / 110年裁處須實施環境講習件數為53件，完成46件。（86.8% > 60%） / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	2. 辦理檢舉達人檢舉案件及民眾反映髒亂點稽查(10%)	統計數據	全年度處分件數	35件/年	10	1.辦理情形說明： / 110年檢舉達人案件與民眾反映髒亂點稽查，處分告發案件計37件。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型

環保局（三）人力面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、控管編制員額。（5%）	機關編制員額成長率（5%）	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額ｘ100% / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明：本局機關編制員額37人，110年未增加編制員額。 / 2.達成率：100%
二、控管約聘僱員額。（5%）	機關公務預算約聘僱員額成長率（5%）	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額ｘ100%。 / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明：本局約僱人員編制30人，110年未增加編制員額。 / 2.達成率：100%
三、推動公務人員終身學習。（5%）	1.平均終身學習時數（2%） / 2.必須完成10小時課程達成率（3%）	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 / 1.平均終身學習時數 核給分數 2.必須完成10小時課程達成率 核給分數 / 20小時以上 2 達90％者 3 / 15-19小時 1.5 達80％者 2.5 / 10-14小時 1 達70％者 2 / 5-9小時 0.5 達60％者 1.5 / 未達5小時 0 達50％者 1	1.20小時 / 2.90％達成率	5	1.辦理情形說明： / (1)平均終身學習時數至少應達20小時，本局平均每人63小時。 / (2)必須完成10小時課程達成率部分，本局110年底在職人數31人，有28人完成必須完成10小時課程，達成率90.32％。 / 2.達成率： / (1)平均終身學習時數達成率：100％ / (2)必須完成10小時課程達成率：100％

環保局（四）經費面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。（7%）	各單位當年度經常門經費賸餘數與預算數百分比（7%）	統計數據	一、指標設算公式： / 【經常門預算數－經常門決算數】/經常門預算數 / ※設算說明： / 1.決算數＝實支數＋保留數 / 2.預算數及決算數皆不含人事費，並得扣除依法應全數執行之經費(應檢具資料說明)。 / 二、計算方式如下： / (一)節餘率達4﹪以上者100分 / (二)節餘率未達3﹪者 90分 / (三)節餘率未達2﹪者 80分 / (四)節餘率未達1﹪者 70分 / (五)節餘率未達0.5﹪者60分	4%	7	1.辦理情形說明： / [(369726000-42415000)- / (333827074-36613800)]/ / (369726000-42415000)= / 0.09195，節餘率9.2％ / 2.達成率：100%
提升預算執行績效（8%）	資本門預算執行率(8%) (無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 / ※資本門決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下: / 執行率達80%以上者100分 / 執行率達70%~79%者90分 / 執行率達60%~69%者80分 / 執行率達50%~59%者70分 / 執行率未達50%者60分	80%	5.6	1.辦理情形說明： / 72644891/137290000 / =0.5291，達成率52.91％ / 2.達成率：70%

參、未達年度目標值之績效目標檢討
績效指標	衡量標準	原訂 / 目標值	達成度 / 差異值	未達成原因分析暨因應策略
違反空氣污染防制法裁處告發	全年度空氣污染防制裁處告發案件	200件	133件	一、未達成原因分析： / 機車部分因疫情三級警戒發布，環保署將排氣檢驗期限展延至110年12月底完成即可，故亦無法執行相關裁處，因此處份件數相較去年銳減。 / 二、因應策略： / 於10~12月加強未完成機車排氣定期檢驗名單寄發。
河川水質污染程度指標(RPI)符合(未)稍受污染與輕度污染站次比率(6%)	統計數據	年度河川水質監測站有效監測站次中，排除天然背景因素後，河川水質污染程度指標(RPI)符合(未)稍受污染與輕度污染站次比率	2.7%	一、未達成原因分析： / (一)今年度烏溪流域，愛蘭橋測站有3次BOD達到中度污染，平林橋測站有3次氨氮達到中度污染，利民橋3次BOD達到中度污染，其中平林橋測站部分為上游排放事業氨氮濃度過高，愛蘭橋以及利民橋部分分析主要為民生污水及工業廢水排入所導致。 / (二)濁水溪流域部分，集鹿大橋有2次BOD達到中度污染、玉峰大橋有1次BOD達中度污染，桶頭攔河堰有1次達到中度污染，分析主要為民生污水及畜牧廢水排入所導致。 / (三)110年度因氣候變遷降雨異常減少，致河川基流量變少，影響河川自淨能力。 / 二、因應策略： / (一)關於愛蘭橋、利民橋、集鹿大橋、玉峰大橋以及桶頭攔河堰測站部分加強稽查工業及畜牧廢水處理情形，並輔導生活污水減量。 / (二)平林橋測站部分加強上游排放事業稽查，針對高氨氮事業定期追蹤採樣。
垃圾減量資源回收	統計數據	當年度比前一年度達垃圾減量或資源回收率提升，其中一項達成3分，兩項皆達成4分	110年度資源回收率已達環保署考核標準之回收率50%，惟垃圾減量成效未達成。	一、未達成原因分析： / 年度逢嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，民眾生活習慣觀念轉變以外帶/送、網路購物為主要生活新式型態，惟民眾堪憂疫情之因素，故將使用後一次性餐具可回收資源物排出納入垃圾中進入焚化觀念，另本縣幅員遼闊，清潔隊長期人力及機具不足，致使本縣垃圾量相對提升，以影響資收率成長。 / 二、因應策略： / (一)宣導民眾將一次性餐具清洗後回收，已達成垃圾減量工作，另輔導事業單位持續垃圾委外工作，加強垃圾清運破袋稽查工作。 / (二)持續輔導各公所收運垃圾二次分類工作，減少資源物進入一般垃圾體系中。
資本門預算執行率	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 / ※資本門決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下: / 1.執行率達80%以上者100分 / 2.執行率達70%~79%者90分 / 3.執行率達60%~69%者80分 / 4.執行率達50%~59%者70分 / 5.執行率未達50%者60分	80%	27.09%	一、未達成原因分析： / 執行率未達80%的原因為： / 1.多元垃圾處理計畫5,055.2萬元因環保署未同意而無核撥補助款，故無執行該計畫。 / 2.南投市底渣掩埋場擴建案500萬元，因南投市公所未提出具體規畫方案，故本年度未補助。 / 二、因應策略： / 俟廢管科再申請計畫通過後另行爭取經費預算。

肆、推動成果具體事蹟總評
一、本縣空氣污染維護及改善工作年度目標及達成率：
行動方案項目	單位	目標量	執行量	達成率	備註
露天燃燒管制	公頃	2716	2886	106%
營建工程施工機具查核	輛	100	132	132%	張貼環保標章
鼓勵一~三期柴油車污染改善(調修、加裝污染防制設備)或淘汰	輛	298	389	130%
老舊機車淘汰率	輛	11,524	12,417	107.75%
老舊機車排氣定檢改善納管率	輛	62.84	66.19	105.94%

二、管制水污染源改善河川水質：
本局110年度進行水污染源稽查528場次，水質採驗136家次，辦理7家水質異常分析診斷查核作業，4家重點事業廢水處理設施功能評鑑，辦理4場次法規宣導說明會，並推動運作12隊河川巡守隊共辦理96場次淨溪活動（出勤1,370人次），有效維持本縣河川水質穩定。