觀光處

  壹、前言
面對全球化、在地化的發展，我們必須不斷思索如何利用本縣特有的自然資源，營造觀光旅遊大縣為國際觀光首都，因應交通部觀光局「Tourism2030觀光政策白皮書」就未來十年重點發展目標及透過「南投縣觀光政策白皮書」中有關「市場國際化」、「產業優質化」、「服務智慧化」、「環境永續化」等四大政策目標進行整體規劃梳理，如草屯99峰遊憩園區開發案、名間鄉松柏嶺高空觀景台計畫、合歡山國際暗空公園、東埔溫泉區整建之推動及七大旅線(藝術溫泉軸、八卦山休閒軸、日月潭觀光軸、合歡星空軸、玉山溫泉軸、集集鐵道軸及茶鄉工藝軸)各景區功能之充實及擴充等等，期望以「觀光主流化」的策略，來打造每一景點、每一旅遊線均有各別特色及吃不膩的風味美食，進而打造「國際觀光首都 ── 健康 快樂 幸福的城市」。
本處依據110年度施政計畫及核定預算額度，按計畫執行結果如次：
## 貳、年度績效指標
（一）績效達成情形

績效目標衡量面向
權重配分
自評得分
總分
業務面向
70
70
98.3
人力面向
15
14
經費面向
15
14.3

（二）業務面向策略績效目標（權數為70%）
施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、辦理本縣觀光發展計畫之研擬、縣級風景區相關之整體性規劃事項及依「促進民間參與公共建設法」相關規定，辦理本縣促參招商計畫。(17%)	1.研提計畫爭取補助款投入觀光據點建設帶動地方周邊產業發展（4﹪）	統計數據	研提計畫爭取計畫補助經費案件數	1案	4	1.辦理情形說明：爭取辦理草屯九九峰遊憩園區營運移轉(OT)委託專業服務案，獲得補助經費新台幣500萬元整。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2.推動辦理「仁愛鄉旅宿業觀光輔導發展方案」，促進地方觀光產業整體發展。（4﹪）	進度控管	1.完成輔導方案勞務廠商簽約(25%)。 / 2.完成工作報告審查(35%)。 / 3.完成期初規劃報告(45%) / 4.完成期中規劃報告(70%) / 5.完成期末規劃報告(90%) / 6.完成成果規劃(100%)	35%	4	1.辦理情形說明：本案於110年6月28日召開工作報告書審查，並於110年8月6日同意備查，另已於111年1月6日召開期初報告書審查，廠商目前針對委員意見修正中。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	3.推動辦理草屯鎮九九峰遊憩園區整體規畫案（6﹪）	進度控管	1.完成整體規畫勞務廠商簽約25% / 2.執行期中規劃報告50% / 3.完成期末報告75% / 4.完成成果報告100%	100%	6	1.辦理情形說明：本案已於110年10月22日同意成果報告書審查核備。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	4.推動辦理「南投縣溫泉區管理計畫」第一次檢討案。 （3﹪）	進度控管	1.完成勞務廠商簽約(25%)。 / 2.完成工作計畫書審查 / (30%)。 / 3.完成新興溫泉區研選與溫泉資源開發分析(50%)。 / 4.完成溫泉管理計畫草 / 案機關審查(70%)。 / 5.完成管理計畫書圖送中央機關審查核定及完成公告(100%)。	25%	3	1.辦理情形說明：本案於110年7月奉准辦理招標，並於110年10月8日完成廠商簽約程序，本案已於111年1月4日辦理工作計畫書審查，廠商目前針對委員意見修正中。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
二、辦理本縣大型觀光推廣活動、辦理縣內風景軸線觀光推廣活動、參加國內外旅遊展及辦理國內外觀光推廣說明會、創意媒體行銷，推廣南投觀光（20﹪）	1.策劃辦理本縣大型觀光推廣活動（6﹪）	統計數據	大型活動參加人數	800,000人次/年	6	1.辦理情形說明：2021南投燈會遊客996,000人次 / 2.達成率：124.5% / 指標類型：產出成果型
	2.策劃參加交通部觀光局及其他單位舉辦之旅展及國外觀光推廣活動，將南投的觀光產業推向全國或國際，吸引外籍遊客前來南投旅遊。 （4﹪）	統計數據	參加線上或實體旅展場次	2場/年	4	1.辦理情形說明：國內實體旅展5場，國外線上旅展1場 / 2.達成率：300% / 指標類型：產出成果型
	3.辦理縣內風景軸線觀光推廣活動，為結合本縣的文化及藝術，深化觀光的內涵，委託配合鄉鎮市或民間團體辦理地方風俗、節慶等觀光推廣活動。(6﹪）	統計數據	遊客人數	720萬人次/年	6	1.辦理情形說明：110年遊客計11,425,993 人次 / 2.達成率：158.69% / 指標類型：產出成果型
	4.為利用無遠弗屆的電腦網路，提供充足的南投觀光資訊供遊客查詢，強化本縣觀光導覽網站內容及功能。（2﹪）	統計數據	南投旅遊網及南投好好玩觀光導覽網站、app及樂旅南投粉絲團使用人數統計	300萬人次/次	2	1.辦理情形說明：南投好好玩網站 133萬網站瀏覽次數、南投旅遊網 80萬網站瀏覽次數、樂旅南投FB 曝光次數173萬次、總計約380萬次 / 2.達成率：126.67% / 指標類型：產出成果型
	5.善用媒體行銷以吸引國內外遊客赴南投觀光。（2%）	統計數據	遊客人數統計	720萬人次/年	2	1.辦理情形說明：110年遊客計11,425,993人次 / 2.達成率：158.69% / 指標類型：產出成果型
三、強化旅宿業稽查管理，督導觀光產業發展，提升旅遊服務品質，創造優質的遊憩環境.。(16%)	1.依據發展觀光條例及旅宿業各項子法，持續輔導設立及稽查管理。（8%）	統計數據	全年度稽查次數。 / 輔導設立家數。	(1)100家次/年 / (2)10家/年	8	1.辦理情形說明：110年稽查130家次、輔導68家 / 2.達成率： / 130%、680% / 指標類型：產出成果型
	2推動產業輔導講習或計畫，健全旅宿業從業人員知能。（4%）	統計數據	辦理或協辦出席各單位講習。	2場次/年	4	1.辦理情形說明：110年辦理6場次 / 2.達成率： / 300% / 指標類型：產出成果型
	3依據船舶法及相關規定，辦理小船營運管理。（4%）	統計數據	配合相關單位辦理船舶檢查業務。	6次/年	4	1.辦理情形說明：110年辦理7次檢查 / 2.達成率： / 117% / 指標類型：產出成果型
四、提供完善且優質的觀光休憩環境(17%)	1. 提報上級政府補助辦理風景區整建與觀光新亮點建設，加強觀光遊憩公共設施整備。(9%)	統計數據及進度控管	工程執行件數每年目標值5件(30%) / 執行獲上級補助經費總經費每年目標值3,000萬(40%) / 經費執行率 (30%)	執行5件、總金額達3000萬、預算執行率60%	9	1.辦理情形說明：(1)已成功向上級單位增取5件以上經費不住案件(觀光局及營建署)(2)補助經費超過8千萬(3)預算執行率達60% / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	2.配合地方政府及本縣風景區管理所，編列預算辦理本縣縣級風景區及觀光新亮點建設。(5%)	統計數據及進度控管	獲議會同意編列總經費每年目標值2,000萬(50%) / 預算執行率(50%)	總金額達2000萬、預算執行率60%	5	1.辦理情形說明：(1) 獲議會同意編列總經費2,700萬 / (2)預算執行率達70% / 2.達成率：167% / 指標類型：投入過程型
	3. 開發或優質化轄內遊憩點，提升並創造優質旅遊環境。(3%)	統計數據及進度控管	1. 開發或優質化遊憩點數量目標值4處(30%) / 2.工程總經費達500萬(40%) / 3.經費執行率 (30%)	開發或優質化景點4處、總金額達500萬、預算執行率60%	3	1.辦理情形說明：(1) 已成功開發或優質化竹山瑞龍、鹿谷麒麟潭、埔里鯉魚潭、竹山下坪里等4處以上遊憩點(2)工程經費達1500萬元以上 / (3)預算執行率70% / 2.達成率：167% / 指標類型：投入過程型

觀光處（三）人力面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、控管編制員額。（5%）	機關編制員額成長率（5%）	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額ｘ100% / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明：110年編制員額無增加。 / 2.達成率：100%
二、控管約聘僱員額。（5%）	機關公務預算約聘僱員額成長率（5%）	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額ｘ100%。 / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明：員額無增加 / 2.達成率：100%
三、推動公務人員終身學習。（5%）	1.平均終身學習時數（2%） / 2.必須完成10小時課程達成率（3%）	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 / 1.平均終身學習時數 核給分數 2.必須完成10小時課程達成率 核給分數 / 20小時以上 2 達90％者 3 / 15-19小時 1.5 達80％者 2.5 / 10-14小時 1 達70％者 2 / 5-9小時 0.5 達60％者 1.5 / 未達5小時 0 達50％者 1	1.20小時 / 2.90％達成率	4	1. 辦理情形說明：平均終身學習時數達20小時以上 / 2.達成率：必須完成10小時課程達成率為73.9%

觀光處（四）經費面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。（7%）	各單位當年度經常門經費賸餘數與預算數百分比（7%）	統計數據	一、指標設算公式： / 【經常門預算數－經常門決算數】/經常門預算數 / ※設算說明： / 1.決算數＝實支數＋保留數 / 2.預算數及決算數皆不含人事費，並得扣除依法應全數執行之經費(應檢具資料說明)。 / 二、計算方式如下： / (一)節餘率達4﹪以上者100分 / (二)節餘率未達 3﹪者 90分 / (三)節餘率未達2﹪者 80分 / (四)節餘率未達1﹪者 70分 / (五)節餘率未達0.5﹪者60分	4%	6.3	1.辦理情形說明：節餘達3.9% / 2.達成率：97.5%
提升預算執行績效（8%）	資本門預算執行率(8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 / ※資本門決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下: / 執行率達80%以上者100分 / 執行率達70%~79%者90分 / 執行率達60%~69%者80分 / 執行率達50%~59%者70分 / 執行率未達50%者60分	80%	8	1.辦理情形說明： / 執行率：96.7% / 2.達成率：100%

參、未達年度目標值之績效目標檢討
績效指標	衡量標準	原訂 / 目標值	達成度 / 差異值	未達成原因分析暨因應策略
推動公務人員終身學習。	必須完成10小時課程達成率（3%）	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 / 1.平均終身學習時數 核給分數 2.必須完成10小時課程達成率 核給分數 / 20小時以上 2 達90％者 3 / 15-19小時 1.5 達80％者 2.5 / 10-14小時 1 達70％者 2 / 5-9小時 0.5 達60％者 1.5 / 未達5小時 0 達50％者 1	73.9%	未達成原因分析：同仁因業務繁忙，以致未完成10小時課程。。 / 因應策略：請同仁積極於年度內完成終身學習時數。

肆、推動成果具體事蹟總評
一、辦理本縣觀光發展計畫之研擬、縣級風景區相關之整體性規劃事項及依「促進民間參與公共建設法」相關規定，辦理本縣風景區BOT案。
1. 研提計畫爭取中央補助款投入觀光據點建設帶動地方周邊產業發展。
2. 推動辦理「仁愛鄉旅宿業觀光輔導發展方案」，促進地方觀光產業整體發展。
3. 推動辦理99峰遊憩園區整體規畫委託技術服務。
4. 推動辦理「南投縣溫泉區管理計畫」第一次檢討案。
二、辦理本縣大型觀光推廣活動、辦理縣內風景軸線觀光推廣活動、參加國內外旅遊展及辦理國內外觀光推廣說明會、創意媒體行銷，推廣南投觀光
1. 策劃辦理本縣大型觀光推廣活動
2. 策劃參加交通部觀光局及其他單位舉辦之旅展及國外觀光推廣活動，將南投的觀光產業推向全國或國際，吸引外籍遊客前來南投旅遊。
3. 辦理縣內風景軸線觀光推廣活動，為結合本縣的文化及藝術，深化觀光的內涵，委託配合鄉鎮市或民間團體辦理地方風俗、節慶等觀光推廣活動。
4. 為利用無遠弗屆的電腦網路，提供充足的南投觀光資訊供遊客查詢，強化本縣觀光導覽網站內容及功能。
5. 善用媒體行銷以吸引國內外遊客赴南投觀光
三、強化旅宿業稽查管理，督導觀光產業發展，提升旅遊服務品質，創造優質的遊憩環境.
1. 依據發展觀光條例及旅宿業各項子法，持續輔導設立及稽查管理。
2. 推動產業輔導講習或計畫，健全旅宿業從業人員知能。
3. 依據船舶法及相關規定，辦理小船營運管理
四、提供完善且優質的觀光休憩環境
1. 提報上級政府補助辦理風景區整建與觀光新亮點建設，加強觀光遊憩公共設施整備。
2. 配合地方政府及本縣風景區管理所，編列預算辦理本縣縣級風景區及觀光新亮點建設。
3. 開發或優質化轄內遊憩點，提升並創造優質旅遊環境。