南投縣政府公共工程施工階段契約約定權責分工表

（無委託專案管理廠商）

112年5月5日府採品字第1120104438號函頒

一、名詞定義：

| 名詞 | 定義 |
| --- | --- |
| 辦理 | 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。 |
| 協辦 | 協助辦理相關工作事項。 |
| 監督 | 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。 |
| 督導 | 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。 |
| 審查 | 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。 |
| 審定 （複核） | 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。 |
| 核定 | 主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。 |
| 備查 | 收執存查。 |

二、本表參考之相關規定：

  - 工程會頒 監造計畫暨品質計畫製作綱要(下稱綱要)

  - 工程會頒 工程採購契約範本(下稱工契)

  - 工程會頒 公共工程技術服務契約範本(下稱技服)

  - 南投縣政府公共工程品質管理作業要點（下稱品管）

  - 南投縣政府加強工程委託技術服務廠商履約作業注意事項(下稱委託事項)

  - 其他相關法令規定

| （機關全銜）公共工程施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期程 | 項次 | 項目 | 施工 廠商 | 監造 廠商 | 設計 廠商 | 主辦 機關 | 辦理、審查、核定 作業期限 | 逾期或違反罰則 | 說明 |
| １ 、 工程開 (施) 工前 １ 、 工程開 (施) 工前 | 1 | 申請主管單位各階段勘驗 | 辦理 | 協辦 | 協辦 | 督導 |  |  | 依據工契附錄2-5.2.16、5.5 |
|  | 2 | 合法土資場 或借土區 資料送審 | 辦理 | 審查 | 依約 辦理 | 依約 辦理 |  |  | 依據工契9(廿三) |
|  | 3 | 向機關 申報開工 (包含營造業主任技師或主任建築師簽證) | 辦理 | 審查 |  | 核定 | 依契約約定辦理。 | 審查：逾期1日扣1點。 | 1.依據工契7(一)、工契附錄2-5.2.6 2.施工廠商至遲應於機關指定之日前以書面向機關申報開工。如未申報開工者，機關應指定契約預定開工日為實際開工日(即以契約預定開工日為開工日)。 3.施工廠商未申報開工即進場施工，所施作之項目均未經監造廠商檢驗，機關得要求拆除重作；或經機關指定之第三方公正單位(例：技師公會)，其費用由施工廠商負擔；檢驗安全無虞後始得依契約約定辦理。另工期應由監造單位重新核算調整並報機關核定。 |
|  | 4 | 編擬及提報 監造計畫 |  | 辦理 |  | 核定 | 辦理： ■併工程預算書圖同時提報 □其他(機關填寫) | 逾期1日扣1點。 | 1.依據品管8、綱要前言及委託事項 2.依據綱要前言敘述，監造計畫應於工程發包前提報機關審核。另依委託事項建議監造計畫應併設計圖書同時提報。 |
|  | 5 | 編擬及提報 施工計畫 (包括擬定施工進度表及其他依相關法規向各該法規主管機關提報之有關計畫) | 辦理 | 審查 |  | 核定 | 依契約及相關規定辦理。 | 辦理：逾期1日扣1點。 審查：逾期1日扣1點。 | 1.依據品管11、工契9(四)、工契附錄1-3、2-5.2.4 2.向主管機關提報之有關計畫，其辦理期限及審查等，依各該法令規定辦理。例如屬公有建築物，應依據建築法相關規定向主管建築機關提報。 3.施工計畫如與品質計畫合併提送時，應依品管規定於開工前1日提報。 |
|  | 6 | 編擬及提報 品質計畫 | 辦理 | 審查 |  | 核定 | 依契約及相關規定辦理。 | 辦理：逾期1日扣1點。 審查：逾期1日扣1點。 | 1.依據工契附錄4-3、品管3、6、11 2.公告金額以上工程至遲應於開工前1日提報品質計畫。 |
|  | 7 | 編擬及提報 安全衛生管理計畫 | 辦理 | 審查 |  | 核定 | 依契約及相關規定辦理。 | 辦理：逾期1日扣1點。 審查：逾期1日扣1點。 | 1.依據工契附錄1-3、1-4 2.未達查核金額之工程，機關得參考該規定，要求施工廠商提送職業安全衛生管理計畫或併入整體施工計畫。 |
|  | 8 | 辦理及提報 工程保險 | 辦理 | 核定 |  | 備查 | 依契約約定辦理。 | 廠商或監造逾期未保險，以工程查核扣點表其他缺失項目扣1點。 | 1.依據工契13 2.由機關自行投保者不適用。 |
|  | 9 | 向勞檢單位 申請丁種類危險性工作場所審查 | 辦理 | 監督 |  | 督導 |  |  | 1.依據工契附錄1-1、2-5.2.16 2.施工廠商應衡酌施工時程，考量審查(複審)所須時間，填具申請書向當地檢查機構申請審查，未核准前不得施工。 3.未依規定期限辦理者，不允許廠商以丁種工作場所審查理由申請停工或展延。 |
|  | 10 | 監造廠商派駐工地人員報核(含其他施工階段違反罰則) |  | 辦理 |  | 核定 | 依契約約定辦理。 | 逾期1日扣1點。 | 1.依據品管10及技服9-5。 2.監造廠商於工程開工前，應將符合資格人員報經主辦機關核定後，由主辦機關填報於工程會資訊網路備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。 |
|  | 11 | 施工廠商派駐工地人員報核(含施工階段違反罰則) | 辦理 | 審查 |  | 核定 | 依契約約定辦理。 | 辦理：逾期1日扣1點。 審查：逾期1日扣1點。 | 1.依據品管4及工契附錄4-3.3。 2.廠商於開工前，將品管人員報監造審查，並於經主辦機關核定後填報於工程會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。品管人員未報核之扣罰費用上限為預算編列之品管費全部。 3.依工契9(三)及工契附錄2-10，施工廠商應派駐合格工地主任，工地主任應專職不得跨越其他工程，亦不得兼任本工程其他職務。違反上開約定者，依本項次違反罰則額度按日扣罰懲罰性違約金，上限併計20%。 |
| ２、工程施工階段 | 1 | 填報公共工程(監督、查核)監造報表 |  | 辦理 |  | 核定 |  |  | 1.依據品管11 2.公共工程填公共工程監造報表，公有建築物填建築物監造報表。 |
|  | 2 | 填報公共工程施工日誌 | 辦理 | 核定 |  | 備查 |  |  | 1.依據工契9(四)5、工契附錄2-5.2.7、品管7 2.施工日誌應按日填報，施工廠商及監造廠商各應留存一份，一份送機關備查。公共工程填報公共工程施工日誌，公有建築物填報建築物施工日誌。 |
|  | 3 | 填報公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 | 辦理 | 督導 |  | 督導 |  |  | 依據工契附錄4-3.6.1、品管7 |
|  | 4 | 停工、復工 報核 | 辦理 | 審查 |  | 核定 | 依契約約定辦理。 | 辦理：逾期1日扣1點。 審查：逾期1日扣1點。 | 1.依據工契7(三)2、工契附錄2-5.2.6 2.施工廠商不為提報復工者，機關得以書面通知施工廠商指定復工日期。 |
|  | 5 | 營建剩餘土石方流向管制 | 辦理 | 監督 |  | 備查 督導 |  |  | 依據工契9(廿三) |
|  | 6 | 定期召開工程協調會議 | 協辦 | 辦理 | 協辦 | 核定 |  |  | 依據工契附錄3-3 |
|  | 7 | 工程界面協調 | 協辦 | 辦理 | 協辦 | 備查 |  |  | 依據工契10(三)-7、10(五) |
|  | 8 | 工程材料送審進度管制 | 辦理 | 核定 審查 |  | 備查 |  |  | 依據工契11(二)、工契附錄4-1、4-2、品管11、13 |
|  | 9 | 繪製施工詳圖 | 辦理 | 核定 審查 |  | 備查 |  |  | 依據工契9(四)、10(三)、工契附錄1-5.1、品管11 |
|  | 10 | 工程材料設備資料送審 (含同等品及 樣品送審) | 辦理 | 審查 |  | 核定 |  |  | 1.依據品管11、13、工契11(二)、工契附錄2-5.2.3、4-1、4-2 2.施工廠商應自行考量工程進度、檢(試)驗時間及審查(複審)時程適時提出。 |
|  | 11 | 工程材料試驗結果之查察 (承攬廠商自主品管部分) | 辦理 | 審查 |  | 備查 督導 |  |  | 依據品管11、13、工契附錄4-2 |
|  | 12 | 施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】 | 協辦 | 辦理 |  | 備查 督導 |  |  | 依據工契11(二)、工契附錄4-2、品管11、13 |
|  | 13 | 施工品質管理 | 辦理 | 監督 |  | 備查 督導 |  | 機關辦理工程督導，如有發現工程品質缺失，機關得依工程查核扣點表對應缺失項目扣點辦理。 | 依據工契10(三)、11、工契附錄2-5.2.11、4 |
|  | 14 | 工地安衛與 環境保護 | 辦理 | 監督 |  | 備查 督導 |  |  | 依據工契附錄1、2-2、2-3、2-5.3、品管11 |
|  | 15 | 進度管制 | 辦理 | 審查 |  | 備查 督導 |  |  | 1.依據工契9(四)1、10(三)、品管11 2.機關可視工程規模及特性(例如重大或特殊工程)，於契約另行約定預定進度表（或進度網圖）中主要工作項目，其預定進度管制點（里程碑）之管制項目，及其相關文件之提報。 |
|  | 16 | 擬定趕工計畫 | 辦理 | 審查 |  | 核定 |  |  | 依據工契5(一)5 |
|  | 17 | 工期展延 (工期核計) | 辦理 | 審查 |  | 核定 |  |  | 依據工契7(三)、9(四)1、10(三)、品管11 |
|  | 18 | 施工中或竣工 估驗計價 | 辦理 | 審查 |  | 核定 |  |  | 依據工契5(一)2、工契附錄4-2、品管11 |
|  | 19 | 工程變更設計 | 協辦 | 協辦 | 辦理 | 核定 |  |  | 1.依據工契7(二)、7(三)、20、工契附錄2-5.2.9、品管11 2.圖算資料包含但不限於變更設計圖說、預算書、計算書等。 3.變更設計於因應方案奉核定後，如不涉及設計原意變更、使用需求變更、且非建築相關法令規定應由設計人辦理之設計變更，得由監造廠商辦理，並於核定後，由監造廠商依工程進度彙整製作修正契約總價表事宜。 |
|  | 20 | 解釋契約、圖說與規範 |  | 辦理 | 協辦 | 核定 |  |  | 依據工契10(三)。 |
|  | 21 | 處理鄰房 損害糾紛 | 辦理 | 協辦 |  | 備查 |  |  | 依據工契9(十六)、18(五)、18(八) |
|  | 22 | 工程履約 爭議處理 | 協辦 | 辦理 | 協辦 | 核定 |  |  | 1.依據工契22 2.本項係指工契22(一)前段之協調機制，由監造廠商召集相關單位協調解決，如未能達成協議者，續依工契22約定辦理。 |
|  | 23 | 申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜 | 依約 辦理 | 依約 辦理 | 依約 辦理 | 依約 辦理 |  |  | 依據工契附錄2-5.2.16 |
|  | 24 | 向主管單位申報竣工 | 辦理 | 協辦 | 協辦 | 督導 |  |  | 依據工契附錄2-5.2.6 |
|  | 25 | 準備使用執照申請事宜 | 辦理 | 協辦 | 協辦 | 督導 |  |  | 依據工契9（十四） |
| ３ 、 工程完工驗收階段 | 1 | 辦理使用執照申請 | 辦理 | 協辦 | 協辦 | 督導 |  |  | 依據工契9(十四)、15(十三) |
|  | 2 | 向業主 申報完工 | 辦理 | 辦理 |  | 核定 | 依契約及相關規定辦理。 | 依契約及相關規定辦理。 | 1.依據工契15（二）、工契附錄2-5.2.6 2.申報竣工應檢附竣工報告、竣工圖及契約約定資料。 |
|  | 3 | 竣工確認 | 協辦 | 辦理 |  | 核定 | 依契約約定辦理。 | 逾期1日扣1點。 | 1.依據工契15（二）、工契附錄2-5.2.6 2.施工廠商竣工圖若未依限提送，仍得辦理竣工確認，經確認結果確定竣工者得認定竣工；施工廠商則應依約扣罰違約金。 3.監造廠商於竣工確認後2日內作成竣工查驗紀錄報請機關核定。 |
|  | 4 | 核計總工期 | 辦理 | 審查 |  | 核定 | 依契約約定辦理。 | 依契約約定辦理。 | 依據工契7(三)1 |
|  | 5 | 製作 工程結算資料(含繪製竣工圖說、明細表) | 辦理 | 審查 |  | 核定 | 依契約約定辦理。 | 辦理：逾期1日扣1點。 審查：逾期1日扣1點。 | 依據工契15(二)、21(三)、品管11 |
|  | 6 | 測試設備運轉 | 辦理 | 監督 |  | 核定 |  |  | 依據工契15(三)、品管11 |
|  | 7 | 工程驗收 | 協辦 | 協辦 |  | 辦理 | 1.有初驗者於收受全部資料之日起依契約約定辦理。 2.無初驗者於收受全部資料之日起依契約約定辦理。 |  | 依據工契15(二)、品管11、營造業法41-1 |
|  | 8 | 填具工程結算驗收證明書或其他類似相關文件 | 協辦 | 協辦 |  | 辦理 |  |  | 依據品管11、採購法72、73、採購法施行細則101 |
|  | 9 | 辦理點交作業 | 辦理 | 協辦 |  | 核定 | 依契約約定辦理。 | 逾期1日扣1點。 | 依據工契15(九) |
|  | 10 | 繕製 工程決算書 | 協辦 | 協辦 |  | 辦理 |  |  |  |
|  | 11 | 提送監造 成果報告書 |  | 辦理 |  | 核定 | 監造應依契約或機關通知期限辦理，如契約未約定或未通知者，最遲應於工程驗收前提送至機關核定。 | 逾期1日扣1點。 | 依據委託事項 |
|  | 12 | 工程保固 瑕疵改善 | 辦理 | 監督 | 協辦 | 督導 |  |  | 1.依據工契17。 2.機關得於保固期間通知施工廠商、監造廠商派員會同勘查保固事項。保固期內若有發現瑕疵，應由施工廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正。 |

附記：

- 本表罰則採用查核扣點方式計算，每逾1日扣1點，每點罰款依契約約定金額為準，扣罰合併上限為契約價金20%；若屬品質管理或職業安全衛生費用等相關缺失，扣罰上限為該項全部金額。

- 本表規定應辦項目之逾期日數計算，均以日曆天為單位。

- 各單位依權責應審查、審定（複核）、核定之項目，若有須改正事項，應一次通知相關廠商限期改正，改正後複審或複核之期限得重新計算，如逾期改正、逾期複審或逾期複核者，仍應依本表逾期或違反罰則及契約約定處置。另審退件次數若有超過1次，則機關得視情節輕重檢討是否有歸責於監造廠商、設計廠商之情形，並依契約約定及相關規定予以檢討處置。

- 除有不可歸責於廠商之事由外，廠商辦理同一缺失改正次數超過1次者，自第2次審退文件送達次日起，機關得依本表「逾期或違反罰則」連續計罰至改正完成日止。

- 若監造廠商與設計廠商，依本表所列須配合協辦、監督或督導而未配合者，機關應依契約約定及相關規定予以檢討處置。

- 本表未列罰則之項目，機關得視廠商違反之情節輕重，比照查核扣點方式計算逾期日數。

- 另本表內容與契約主文內容相互抵觸時，以契約約定辦理。