## 工務處
南投縣政府徵收土地案件及使用情形 一覽表
填表單位：工務處
徵收案件資訊 | [9 empty] | 使用情形
項次 | 工程名稱 | 徵收標的 | 土地面積 (公頃) | 核准徵收 | 內政部核准 案件編號 | 公告徵收 | 補償費發放日期 | 是否為都市計畫土地 | 計畫書所載計畫進度 | 使用狀況 | 工程開工 | 工程竣工 | 工程進度(至4/10止) | 更新時間
|  |  |  | 日期 |  | 日期 |  |  | 預定開工日期 |  | 預定日期 | 預定日期 | 預定完成進度%
|  |  |  | 字號 |  | 字號 |  |  | 預定完工日期 |  | 實際日期 | 實際日期 | 實際完成進度%
1 | 魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程 | 南投縣魚池鄉九族段58地號內等28筆土地，並擬一併徵收其土地改良物 | 0.31861 | 2024-06-11 | 113A02M0022 | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 否 | 113年6月 | 工程目前施工中 | 113年7月29日 | 105年12月16日 | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部 台內地字第1130025392號 |  | 南投縣政府 府地權字第11301712561號 |  |  | 115年2月 |  | 113年7月29日 |  | 100%
2 | 草屯鎮投14線1K+180~6K+482道路拓寬改善工程 | 南投縣草屯鎮富頂段229地號內等45筆土地，並擬一併徵收其土地改良物 | 0.56429 | 113年3月29日 | 113A02M0008 | 2024-05-07 | 2024-06-19 | 否 | 113年5月 | 工程目前施工中 | 113年7月16日 | 115年2月13日 | 45.93% | 2025-04-10
|  |  |  | 內政部台內地字第1130261719號函 |  | 南投縣政府 府地權字第11301133131號 |  |  | 115年5月 |  | 113年7月16日 |  | 40.66%
3 | 南投旺來園區聯外道路工程 | 南投縣南投市茄苳腳段470地號等4筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.18567 | 111年10月17日 | 111A02M0057 | 2022-10-21 | 2022-12-02 | 否 | 111年8月 | 工程已完工 |  |  | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部 台內地字第1110266396號函 |  | 南投縣政府 府地權字第11102486981號 |  |  | 112年8月 |  |  |  | 100%
4 | 中寮鄉投22線連接投26線16K+406~19K+130道路拓寬改善工程 | 南投縣中寮鄉先驅段3115地號內等2筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.0706 | 110年7月7日 | 110A02M0043 | 2021-07-14 | 2021-08-24 | 否 | 110年7月 | 工程已完工 |  |  | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部台內地字第1100124331號函 |  | 南投縣政府 府地權字第11001587991號 |  |  | 111年12月 |  |  |  | 100%
5 | 中寮鄉投22線連接投26線19K+130~22K+540道路拓寬改善工程 | 南投縣中寮鄉新親寮段567-76地號內等3筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.001103 | 110年7月7日 | 110A02M0042 | 2021-07-14 | 2021-08-24 | 否 | 110年7月 | 工程已完工 |  |  | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部台內地字第1100263557號函 |  | 南投縣政府 府地權字第11001587991號 |  |  | 111年12月 |  |  |  | 100%
6 | 南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程 | 南投縣南投市新小半山段95-1地號等18筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.11697 | 110年4月15日 | 110A02M0010 | 2021-04-22 | 2021-06-04 | 否 | 110年6月 | 工程已完工 |  |  | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部台內地字第1100261949號函 |  | 南投縣政府 府地權字第1100094631號 |  |  | 111年0月 |  |  |  | 100%
7 | 147線4K+625~7K+300道路拓寬改善工程 | 南投縣國姓鄉北山坑段341-2地號內等9筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.26155 | 109年11月27日 | 109A02M0181 | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 否 | 110年2月 | 工程已完工 |  |  | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部台內地字第1090266450號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10903018761號 |  |  | 110年10月 |  |  |  | 100%
8 | 南投市139丙線1K+740~3K+220道路新建工程(都市計畫內) | 南投縣南投市茄苳腳段478-1地號等3筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.2489 | 109年11月6日 | 109A02M0171 | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 是 | 110年1月 | 工程已完工 |  |  | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部台內地字第1090265997號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10902630281號 |  |  | 111年2月 |  |  |  | 100%
9 | 南投市139丙線1K+740~3K+220道路新建工程(都市計畫外) | 南投縣南投市茄苳腳段478-1地號等3筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.59934 | 109年11月6日 | 109A02M0170 | 109/11/13 | 2020-12-22 | 否 | 109年12月 | 工程已完工 |  |  | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部台內地字第1090265998號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10902630241號 |  |  | 111年2月 |  |  |  | 100%
10 | 中寮鄉投22線連接投26線14K+000~16K+406道路拓寬改善工程 | 南投縣中寮鄉先驅段1559地號內等6筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.18885 | 109年11月4日 | 109A02M0166 | 109/11/12 | 2020-12-09 | 否 | 110年3月 | 工程已完工 |  |  | 100% | 114年4月10日
|  |  |  | 內政部台內地字第1090265959號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10902626741號 |  |  | 111年8月 |  |  |  | 100%
11
12
13
14