○○市政府採購稽核小組稽核監督報告

壹、受稽核機關：○○市○○局

貳、案件名稱：「○○市○○○○○○計畫」

參、受稽核監督案採購辦理經過：

○○市○○局（下稱該局）為辦理○○市○○○○○○計畫委託專業服務勞務採購案，於99年12月16日依政府採購法（下稱本法）第22條第1項第9款規定，以限制性招標辦理專業服務準用最有利標之評選，預算金額新台幣949萬0,500元，99年12月30日經第1次開標結果，因無廠商投標，故依政府採購法第48條規定宣布流標，於100年1月21日續辦第2次招標作業，100年1月28日經第2次開標結果，計有1家廠商投標，因資格審查不符，遂宣布廢標，並於100年2月8日辦理第3次招標，計有2家廠商投標，經開標後於100年3月24日與優勝廠商辦理議價結果，由財團法人○○○○中心得標。

肆、稽核監督結果：

一、準備招標作業程序核有欠妥適之處：

（一）招標文件規定，核有政府採購錯誤行為態樣一、（九）「招標文件中之資料錯誤，例如引用過時或失效之資料…」之情事：

1.「投標廠商聲明書」未採用主管機關修訂之範本，致漏未由廠商於投標時聲明「是否為依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業」。

2.招標文件之投標須知內，對於履約保證金應繳納額度未予載明。

3.招標公告及契約草約之履約期限未載明一致。

（二）招標文件載明事項，核有最有利標錯誤行為態樣三、（二）「對於同分、同商數、同名次之處理違反規定」之情事：

依機關委託專業服務廠商評選及計費辦法辦理，其對於同分、同商數、同名次之處理規定未依該辦法第8條第1項第2款，卻依最有利標評選辦法第15條規定辦理，核與規定未符。

（三）招標文件載明事項，核有最有利標錯誤行為態樣三、（三）「招標文件載明之評選相關事項不明確」之情事：

採序位法評定，未明定最有利標係由採購評選委員會過半數決定，或由機關首長決定，核與最有利標評選辦法第15條第1項：「採序位法評定最有利標者，應依下列方式之一辦理，並載明於招標文件：一、價格納入評比，以序位第一，且經機關首長或評選委員會過半數之決定者為最有利標。二、價格不納入評比，綜合考量廠商之評比及價格，以整體表現經機關首長或評選委員會過半數決定序位第一者為最有利標。三、依招標文件載明之固定價格給付，以序位第一，且經機關首長或評選委員會過半數之決定者為最有利標。」之規定未符。

（四）評選項目及子項，核有最有利標錯誤行為態樣四、（四）「評選項目之配分或權重不符合規定」之情事：

非採固定費用決標，價格納入評選項目，其配分權重低於20％，核與「最有利標評選辦法」第16條第3項規定：「價格納入評分者，其所占總滿分之比率，不得低於百分之二十，且不得逾百分之五十。」之規定未符。

二、招標公告作業程序核有欠妥適之處：

招標公告內容，核有政府採購錯誤行為態樣六、（四）「公告內容未完全符合政府採購公告及公報發行辦法之規定」之情事：

（一）機關允許廠商以電子化方式辦理領標，未於招標公告及招標文件中訂明，核與「電子採購作業辦法」第6條第2項：「機關允許廠商以電子化方式辦理領標或以電子化方式辦理投標者，應於招標公告及招標文件中訂明。」之規定未符。

（二）招標公告規定廠商得請求釋疑之期限未訂明，核與本法施行細則第43條第1項：「機關於招標文件規定廠商得請求釋疑之期限，至少應有等標期之四分之ㄧ；…」之規定未符。

三、採購評選委員會成立程序核有欠妥適之處：

（一）委員會成立時機，核有最有利標錯誤行為態樣二、（一）「招標文件之評選項目、評審標準及評定方式，除有前例或條件簡單者外，未由採購評選委員會訂定或審定。」之情事：

對於招標文件之評選項目、評審標準及評定方式是否屬前例或條件簡單者，未於招標前先行認定，逕予採行開標前成立採購評選委員會，核與「採購評選委員會組織準則」第3條第2項：「前項第1款之評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，免於招標前成立本委員會為之。但本委員會仍應於開標前成立。」之規定未符。

（二）委員會成立時機，核有最有利標錯誤行為態樣二、（六）「委員會名單除經該委員會全體委員同意於招標文件公告者外，未於開始評選前保密」之情事：

成立評選委員會之簽案未註明以密件處理，且建議遴選委員名單未以密件彌封供機關首長或其授權人員圈選核定，核與「採購評選委員會組織準則」第6條：「本委員會委員名單，於開始評選前應予保密。…」之規定未符。

四、開標程序核有欠妥適之處：

（一）第1次開標時，因無廠商投標，機關當場宣布廢標辦理，核與本法第48條應採流標辦理之規定未符。

（二）第2次開標時，僅1家廠商投標，於規格標審查時，工作小組人員提出廠商服務建議書內容，與招標需求規定之成果及效益項目尚有落差，經研議後，認定廠商規格審查不合格，並宣布廢標，依「採購評選委員會審議規則」第3條第1項：「機關成項目，就受評廠商資料擬具初審意見，…」，前揭處理作為，顯與規定不符，該工作小組僅需將評選項目差異性逐項載明後，送交委員會供評選參考，再由委員會依前揭規則第3條之1：「本委員會辦理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。」討論決議，倘評選結果無法依機關首長或評選委員會過半數之決定，評定最有利標時，得依本法第56條規定採行協商措施，再做綜合評選，評定最有利標，工作小組不應參與評定最有利標之決定作為；另開標主持人不得將服務建議書之成果及效益項目尚有落差等理由，視為規格標審查不合格之依據，逕行宣布廢標，應由評選階段時再予評定決議，綜上，核有行政疏失。

（三）誤解「採購評選委員會組織準則」第9條第2項：「本委員會委員有第14條情形或其他原因未能繼續擔任委員，致委員總額或專家、學者人數未達本法第94條第1項關於人數之規定者，應另行遴選委員補足之。」之規定，於第3次召開委員會議時，其中賴委員明宏因與投標廠商計畫主持人屬學長弟關係，主動申請利益迴避，致外聘委員人數未達2人之規定，召集人於宣布流會後，機關重新遴選採購評選委員，未依前揭規定，另行遴選委員補足即可，影響採購效率。

（四）開標程序，核有政府採購錯誤行為態樣八（十）「訂定底價時機不符合規定」之情事：

採限制性招標議價作業，未於議價前參考議價廠商之報價訂定底價，核與本法施行細則第54條第3項規定：「限制性招標之議價，訂定底價前應先參考廠商之報價或估價單。」之規定未符。

五、決標資訊公開程序核有欠妥適之處：

（一）決標資訊公開，核有最有利標錯誤行為態樣十一、（一）「機關依招標文件規定條件審查廠商投標文件內容，對於不合於招標文件規定之廠商，未通知其原因；評定最有利標後，對於合於招標文件規定但未得標之廠商，未通知其最有利標廠商之標價與總評分或序位評比結果及該未得標廠商之總評分或序位評比結果。」之情事：

決標結果未以書面通知各投標廠商，核與本法第61條：「機關辦理公告金額以上採購之招標，除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商」之規定未符。

（二）決標資訊公開，核有最有利標錯誤行為態樣十一、（四）「公告金額以上之決標公告未登載最有利標之標價及總評分或序位評比結果。」之情事：

決標公告未登載最有利標之標價及總評分或序位評比結果。

六、履約程序核有欠妥適之處：

（一）採購契約第17條有關受理履約爭議之機關資料，誤植為採購主辦機關，核與「採購契約要項」拾貳、七十一：「契約應訂明下列受理履約爭議之機關名稱、地址及電話：（一）依本法第85條之1規定受理調解之採購申訴審議委員會。（二）依本法第102條規定受理申訴之採購申訴審議委員會。」之規定未符。

（二）最有利標決標後，旋即辦理履約期限變更，核與「機關異質採購最有利標作業須知」九：「機關對於最有利標之得標廠商，應督促其切實履行契約，不得任意變更。…」之規定未符。

（三）誤以為勞務採購免製作結算驗收明書，核與本法第73條：「工程、財物採購經驗收完畢後，應由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認。前項規定，於勞務驗收準用之。」之規定未符。