採購稽核小組稽核報告

壹、標案基本資料

一、招標機關：○○○○○

二、標案名稱：102學年度午餐食材暨附設幼稚園點心食材採購

三、標案案號：○○○○

四、預算金額：1,716,000元

五、底價金額：不定底價                                                   六、決標金額：1,716,000元

七、招標方式：公開招標

八、決標方式：最有利標

九、補助機關： ○○○○○

十、採購承辦人員：○○○

十一、採購標的性質：財物

貳、稽核作業資料

一、稽核單位：南投縣政府採購稽核小組

二、受稽核機關：○○○○○

三、併案稽核之所有案號：

四、案件來源：

五、稽核時間：書面稽核

六、稽核類別：書面稽核

七、稽核委員：○○○

八、稽查員：○○○

九、受稽核機關出席人員：書面稽核

十、稽核次第：第 1 次稽核

十一、待稽核澄清事項：該採購案之採購程序（包括招標、決標等相關作業）是否違反政府採購法。

十二、前言（背景說明）：

本採購案係為公告金額以上之財物採購，採購標的為學校午餐食材暨附設幼兒園點心食材採購，預算及採購金額均為1716000元整(午餐食材19元*420人*200天=159.6萬元；點心食材20元*30人*200天=12萬元)，無後續擴充及增購權利。本案採固定價格給付如上述，並以公開招標方式及採最有利標；複數決標方式辦理決標。

該校於102年2月23日函送異質採購最有利標決標案件異質性分析表陳報上級主管機關南投縣政府教育處，並於2月27日奉准同意備查。該校於102年3月14日召開午餐招標工作小組會議討論招標事宜，102年3月27日簽陳遴選午餐採購評選委員會外聘專家學者委員3位；5月9日再簽陳遴選校內委員4位，並發給聘書。

承辦單位於102年4月9日簽陳辦理上網公告，上網公告期間為4月22日至5月28日17時止，開標時間為102年5月29日下午13時30分。依投標須知記載午餐供應期間為102年8月30日至103年6月30日止，評選合格廠商以3家為限，總分在70分(含)以上為合格廠商，加總分數後轉為排序，錄取排序積分最少者前三名為該校該學年度午餐供應食材供應廠商，按名次順序每月輪流供應該校午餐食材。

本案於102年5月29日下午13時30分開始評選，評選結果由興○股份有限公司烏日廠；凱○食品企業有限公司及巽○行3家廠商錄取為最優前三名。每家廠商決標金額按採購金額估列為572,000元，並自102年8月30日簽約至103年6月30日止。本案該校採分批逐月驗收，最後一次驗收日期為103年7月1日(履約期間6月3日至6月30日)。

十三、各階段稽核報內容：（各階段如有違反法令條令條項款或令函號或錯誤行為態樣項次或其不合理、未盡周延之處，請依下列選項填列並於文字摘要詳加敘述）

（一）招標階段

1.本階段有無稽核：有，

2.有無缺失：有

- 本案招標及契約文件如簽陳、投標須知、契約書、核定外聘、內派評選委員及工作小組成員之簽辦文件、訂定外聘評選委員篩選條件之簽辦文件、成立評選委員會之簽辦文件、準備招標文件階段第1次評選委員會議紀錄..等，並未使用工程會之範本，容易衍生文字錯漏情形及辦理作業程序、契約未盡周延之處， 爰建議參考採用公共工程委員會公告之『機關辦理最有利標簽辦範例』文件為宜。

- 本案投標須知及契約書等文件所書寫：本案採購標的為財「務」採購，係文字誤繕，應為財「物」採購。另第20條評選之文字均敘述「合格廠商」云云，查本案為適用最有利標，依據最有利標評選辦法第10-15條應為「最有利標」廠商。

- 投標須知第19條有左列情形之一者，取消其招標資格:… 簽約時未繳交所定金額以上之產品責任險保單影印本乙節，查「左」列情形應為「下」列情形之文字誤繕，另「所定金額以上」，依據本案廠商資格審查表中已有註明產品責任險保單影本(新台幣伍仟伍佰萬元以上)，建議投標須知亦應一併具體敘明為宜。

- 本案於3月4日簽請召開午餐工作小組會議，惟並未依據採購評選委員會組織準則第8條規定，其成員應由機關首長或其授權人員指定機關人員或專業人士擔任，且至少應有一人具有採購專業人員資格。經查簽陳中並無敘明工作小組專長僅敘明原職稱及工作內容，建議嗣後辦理時應敘明專長並至少有一人具有採購專業人員資格。

- 另本案已依據採購評選委員會組織準則第4條第1項規定，參考公共工程委員會專家資料庫，就具有與採購案相關「專門知識」之人員派兼或聘兼之。惟依據採購評選委員會組織準則第7條規定：召集人、副召集人均為委員，由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生之；召集人由機關內部人員擔任者，應由一級主管以上人員任之。 查102年3月27日簽陳遴選午餐採購評選委員會外聘專家學者委員及5月9日再簽陳遴選校內委員均未見簽陳中敘明簽請機關首長指派或委員互選。

- 依據採購評選委員會組織準則第6條規定：本委員會委員名單，於開始評選前應予保密。查102年3月27日簽陳遴選午餐採購評選委員會外聘專家學者委員之簽陳列有機密等級：機密，而5月9日再簽陳遴選校內委員之簽陳時則未列機密等級，建議應一致作法均以保密方式處理。

- 依據採購評選委員會委員須知第13點規定：本須知由成立採購評選委員會之機關於通知委員派兼或聘兼事宜時一併附於通知書中。查本案資料未見該校成立採購評選小組有發函通知委員派兼或聘兼事宜，及將『採購評選委員會委員須知』一併附於通知書中，以利評審委員知其權利義務，建議應依規辦理。

- 依據採購評選委員會組織準則第3條規定：本委員會應於招標前成立，並於完成評選事宜且無待處理事項後解散，其任務如下：一、訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。本案未見簽陳召開評選委員會議等相關資料或簽陳，僅見102年3月14日辦理工作小組會議資料。

- 依據工程會90年11月27日工程企字第90046660號函示：為利廠商對於招標文件疑義及異議之提出，機關於辦理採購招標時，應將疑義、異議及檢舉受理單位、聯絡電話、傳真及地址等，依序分別載明於招標文件及公告。查本案招標公告未刊載或未完整載明檢舉受理機關單位、傳真及地址，僅列中央採購稽核小組、法務部調查局、南投縣政府採購稽核小組等。因法務部廉政署已於2010年成立，爰法務部調查局應予以修正。建議應修正及增列法務部廉政署（地址：104臺北市中山區松江路318號7樓;台北郵政14-153號信箱、電話：0800286586、傳真：02-25621156）及南投縣調查站（地址：540南投縣南投市民族路486號;南投郵政60000號信箱、電話：049-2228888）

3.法令條項款：(對照缺失事項)

- 政府採購錯誤行為態樣序號一之（十七）及採購契約要項第一點：未使用工程會之範本，致錯漏頻生。

- 政府採購錯誤行為態樣序號一之（九）：招標文件中之資料錯誤-行政疏失

- 政府採購錯誤行為態樣序號一之（九）：招標文件中之資料錯誤-行政疏失

- 採購評選委員會組織準則第8條

- 採購評選委員會組織準則第4條及第7條

- 採購評選委員會組織準則第6條

- 採購評選委員會委員須知第13點

- 採購評選委員會組織準則第3條

- 工程會90年11月27日工程企字第90046660號函

4.稽核意見文字摘要：

本案係公告金額以上之財務採購，且以適用有利標辦理採購作業，建議應參考政府採購法所訂定之相關採購作業範例進行相關簽辦作業。(詳見相關公共工程委員會網站-機關辦理最有利標簽辦範例。網址：http://www.pcc.gov.tw/pccap2/ BIZSfront/ MenuContent.do?site=002&bid=BIZS_C09903004)，該網頁已列有相關採購簽辦文件範例可供採用，將可避免造成文字錯漏或資料矛盾之情形發生，俾臻完整周延。

（二）開標階段

1.本階段有無稽核：有

2.有無缺失：

- 依據政府採購法第13條：機關辦理公告金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，除有特殊情形者外，應由其主 (會) 計及有關單位會同監辦。「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」第2條：機關主 (會) 計及有關單位會同監辦公告金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，依本辦法之規定。第4條監辦人員會同監辦採購，應實地監視或書面審核機關辦理開標、比價、議價、決標及驗收是否符合本法規定之程序。但監辦人員採書面審核監辦，應經機關首長或其授權人員核准。第7條規定：監辦人員於完成監辦後，應於紀錄簽名，並得於各相關人員均簽名後為之。查本案未見簽請派員監辦且開標作業資格審查部分未見監辦人員監辦簽名之資料(註：開標記錄有監辦人員簽章為該表單應為誤用，最有利標於資格審查通過後進行評選委員會，並完成委員會議紀錄而非開標記錄)。

- 依據政府採購法施行細則第60條：機關審查廠商投標文件，發現其內容有不明確、不一致或明顯打字或書寫錯誤之情形者，得通知投標廠商提出說明，以確認其正確之內容。資料顯示，本案資格審查時，編號3巽農行未附廠商營業登記證或商業登記證，僅檢附南投線商業會會員證書影本，審標時並未加以處理。

- 本案為公告金額以上之採購案，已簽准成立工作小組，即應依其職掌規定辦理。查資料未見工作小組有依採購評選委員會審議規則第3條規定：依據評審項目或評審委員會指定之項目，就受評廠商資料擬具初審意見，以供評審委員會評審之參考。

- 本案招標文件載明之評選相關事項不甚明確，例如：未明定最有利標係由採購評選委員會過半數決定，或由機關首長決定。且本案係以最有利標方式辦理決標，但卻引用公開招標之開標記錄等文件致出現有『102年5月29日開標記錄有3家廠商標價均為171.6萬及審標結果….報價171.6萬元整合於招標文件規定之最有利標…』『決標原則：依政府採購法第47條第3項』之誤用情形..等不同招標作業之表單文件，易導致混淆或記錄缺漏之情形。建議應參考政府採購法-機關辦理最有利標簽辦範例資料進行簽辦。

- 本案並無評選委員會會議議記錄，僅見評選成績統計表。依據最有利標評選辦法第二十三條及採購評選委員會審議規則第6條之1第2項及第11條規定載明應載事項：機關評選最有利標之過程中，各次會議均應作成紀錄，載明下列事項：一、評選委員會之組成、協助評選之人員及其工作事項。二、評選方式。三、投標廠商名稱。四、評選過程紀要。五、各投標廠商評選結果。六、有評定最有利標者，其理由。七、個別委員要求納入紀錄之意見。有協商紀錄者，應附於評選紀錄中。諸如評選結果：1.經本小組就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見逐項討論後，綜合評選結果詳評選總表（如附件）。2.經各委員依據本採購案評分表評定參與評選廠商分數（序位），並將各委員評分結果填列於評選總表，並敘明受評廠商如○○公司總評分為○○等。2.經召集人詢問各出席委員及列席人員，均認為不同委員之評選結果無明顯差異情形，且評選小組或個別委員評選結果未與工作小組初審意見有異。4.決議：○家參與評選廠商之平均總評分均達○分以上，且標價合理，無浪費公帑情形，經出席委員過半數決議：序位最低之○○公司為第1順位之最有利標廠商….等等。另評選委員會無召集人主持會議之資料與採購評選委員會組織準則第 7 條規定：召集人、副召集人均為委員之規定不符。

- 無工作小組初審意見表及評選成績結果非以公共工程委員會所訂定機關辦理最有利標簽辦文件範例之「評選委員評選總表」為之，而係自行製作之表格-評選成績統計表，建議採用範本為宜，以避免遺漏文字及應敘述事項。如其他記事：1.評選委員是否先經逐項討論後，再予評分：2.不同委員評選結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）：3.評選委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有無差異情形（如有，其情形及處置）：4.優勝廠商標價是否合理無浪費公帑情形：5.評選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效等。

- 3.法令條項款：

- 政府採購法第13條；「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」第2條及第4條

- 政府採購法施行細則第60條

- 評選委員會審議規則第3條

- 最有利標評選辦法第12條、第15條及政府採購錯誤行為態樣序號一之（十七）及採購契約要項第一點：未使用工程會之範本，致錯漏頻生。

- 最有利標評選辦法第二十三條；採購評選委員會審議規則第6條之1第2項及第11條規定；採購評選委員會組織準則第 7 條

- 政府採購錯誤行為態樣序號一之（十七）及採購契約要項第一點：未使用工程會之範本。

4.稽核意見文字摘要：

（三）決標階段

1.本階段有無稽核：有

2.有無缺失： 有

- 依據政府採購法第五十六條第一項（最有利標）；採購評選委員會審議規則第9條：本委員會會議，應有委員總額二分之一以上出席，其決議應經出席委員過半數之同意行之。及機關異質採購最有利標作業須知第6點規定：採購評選委員會（以下簡稱本委員會）辦理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。評選結果應簽報機關首長或其授權人員核定。查依據該校所送書面資料，本案評選委員會議記錄並未簽報機關首長或其授權人員核定，僅以102.5.30以決標簽呈簽報評選結果共錄取最優前3名云云，並無訂約簽呈及開標記錄等資料。

- 本案決標公告內容「執行現況」登載複數決標案，部分決標。查本案無「部分決標」情事應為誤繕。

3.法令條項款：

    - 採購法第五十六條第一項；機關異質採購最有利標作業須知第6點、政府採購行為錯誤態樣十之十八；最有利標作業手冊肆之五、評選（二）（三）

    - 施行細則第六十八條；政府採購錯誤行為態樣序號十之（十八）：決標紀錄記載不全。

4.稽核意見文字摘要：

建議受稽單位辦理最有利標評選案件時，應依據公共工程委員會所訂定機關辦理最有利標各階段簽辦文件範例進行簽辦作業，俾以符合法規規定及採購案之周延性。

（四）履約管理階段

  - 本階段有無稽核：有

  - 有無缺失：有

- 本案契約書未依行政院公共工程委員會訂頒之採購契約範本修訂，契約內容中僅敘明：「…交貨方式….各項食材需經甲方驗收人員檢驗合格，簽收通過使得確立交易行為」等等，建議應依採購契約範本訂明採購標的之查驗或驗收程序及期限，例如：是否依履約進度分期驗收(每月或每3個月)；保險的規定；保證金發還條件等等規定，以臻契約周延及免衍生遺漏或履約爭議。

- 依據投標須知第19條規定：簽約時未繳交所定金額以上之產品責任保險單影本，取消其資格。因投標時廠商所送之保險單有效期限並未涵括本案履約期限，應依投標須知規定請廠商補齊並附於契約書作為附件之一，惟所受稽資料並無呈現更新後之保險單。

- 依據採購契約要項第26項及契約書第13條履約管理，略以：乙方應提供主管衛生機關檢驗合格證明，惟未能於所送受稽書面資料呈現。

3.法令條項款：

    - 政府採購法第63條第1項、採購契約要項第1項及第25項：工程及財物採購契約，應訂明採購標的之查驗或驗收程序及期限。

    - 採購契約要項第3項：契約文件應包括內容請依規定裝訂於合約書內。

    - 採購契約要項第26項：工程採購契約應對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準，廠商並應執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任。

4.稽核意見文字摘要：

本案所送稽核資料，履約過程之記錄僅可見驗收記錄及財物驗收證明書，爰無法就整體契約履約過程進行查察，合先敘明。

（五）驗收階段

1.本階段有無稽核：有

2.有無缺失：有

  - 依據政府採購法第71條第2項：驗收時應由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，通知接管單位或使用單位會驗。復依『政府採購法施行細則』規定，採分批或部分驗收等案件，得由承辦採購單位備具書面憑證採書面驗收，各批或全部驗收完成後應將各批或全部驗收結果彙總填具結算驗收證明書。本案採每季辦理貨款給付，仍應確實依據上述規定程序辦理，簽核擇派主驗人，會同相關單位辦理驗收作業。

  - 依據投標須知第20條評選規定，按名次順序每月輪流供應該項午餐食材。惟從驗收記錄資料發現1月及2月連續均由凱宇食品有限公司供應，驗收記錄中並未敘述原因。

  - 本案驗收紀錄記載過於簡略，針對驗收經過，未詳實記載驗收過程及履約情況，應對履約品質及數量等內容、數據及結果摘要敘明，以查驗或驗收不實之情形。另契約附則(四)每月各班午餐滿意度太低時提報午餐委員會三分之二通過，通知該廠商即終止合約。惟並未於驗收記錄中提及有無該項情事，且每月驗收記錄驗收結果文字均相同，建議驗收記錄應詳實記載數量及金額等相關履約情形。

3.法令條項款：

    - 政府採購法第71條第2項；施行細則第90條

    - 政府採購行為錯誤態樣十二之(一) ：未確實辦理履約管理

    - 政府採購法第70條；第72條

4.稽核意見文字摘要：

（六）保固階段

1.本階段有無稽核：無。

2.有無缺失：

3.法令條項款：

4.稽核意見文字摘要：

（七）預算編列及執行情形

1.本階段有無稽核：無。

2.有無缺失：

3.法令條項款：

4.稽核意見文字摘要：

（八）其他或建議事項

1.本階段有無稽核：

2.有無缺失：

3.法令條項款：

4.稽核意見文字摘要：

十四、結語（附加說明）：

  - 因所送審查文件有限，本案僅就所提供之書面資料稽核，提供稽核意見。如因資料遺漏或不全，致所提出稽核缺失與實際執行情形有所落差時，惠請受稽機關自行審酌參考。

  - 本稽核採購案係為公告金額以上之採購案，簽奉核准以公開招標方式辦理，並採最有利標；複數決標方式辦理決標。爰建議應參考政府採購法所訂定之相關招標文件及最有利標作業手冊等採購作業範例及範本進行相關招標文件研訂及簽陳簽辦作業為宜。

  - 本案既經簽准以最有利標方式辦理評審作業，故應依該項作業規定及採購評選委員會組織準則、審議規則等相關規定辦理並製作記錄及後續簽核作業。

  - 本案係採固定價格每人每日19元，且為複數決標，廠商係依排序輪流按月供應。爰此，評選序位排序之意義對廠商而言是否有積極鼓勵效益？另因無受稽單位每日食材之查驗資料可供查核，爰建議為維學童之健康，應加強食材之源頭管理，請供應商提供合格之檢驗資料或證明書，落實自主查驗管理。並依契約規範及各廠商實際履約情形辦理驗收及結算相關事宜，保留相關記錄備查。

  - 投招標及契約相關文件建議宜參考公共工程委員會相關範本製作俾為周延。

十五、稽核委員補充意見： 無

南投縣政府採購稽核小組稽核報告

- 受稽核機關：○○○○○○

- 時間： 104年 2月9 日

- 地點：書面稽核

- 稽查人員：○○○

- 受稽核機關人員：採書面稽核未有受稽核機關人員出席

- 應查明澄清事項：採購及履約驗收過程是否符合採購法相關規定

- 稽核結果：

  - 共通性缺失：

  - 個案稽核缺失：

| 編號 | 標的名稱 | 查核缺失或不當情形 （請填代號及缺失內容） | 備註 作業階段欄（請填代號） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 102學年度午餐食材暨附設幼稚園點心食材採購 | 3.政府採購錯誤行為態樣序號一之（九）：準備招標文件中之資料錯誤，例如：數量或數據有誤；前後矛盾；引用過時或失效之資料。(屬行政疏失) 3.採購評選委員會組織準則第4條：本委員會置委員五人至十七人，就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之。 3.採購評選委員會組織準則第7條：本委員會置召集人一人，綜理評選事宜；副召集人一人，襄助召集人處理評選事宜。召集人、副召集人均為委員，由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生之；召集人由機關內部人員擔任者，應由一級主管以上人員任之。 3.採購契約要項第1條：要項依政府採購法(以下簡稱本法)第六十三條第一項規定訂定之。本要項內容，由機關依採購之特性及實際需要擇訂於契約。 6.採購評選委員會組織準則第 8 條：機關應於本委員會成立時，一併成立三人以上之工作小組，協助本委員會辦理與評選有關之作業，其成員由機關首長或其授權人員指定機關人員或專業人士擔任，且至少應有一人具有採購專業人員資格。 6.採購評選委員會審議規則第3條第4款：機關成立之工作小組應依據評選項目或本委員會指定之項目，就受評廠商資料擬具初審意見，載明下列事項，連同廠商資料送本委員會供評選參考。 6.採購評選委員會須知第13點：本須知由成立採購評選委員會之機關於通知委員派兼或聘兼事宜時一併附於通知書中。（工程會97.7.7工程企字第09700278120號函修訂）。 6.「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」第7條：監辦人員於完成監辦後，應於紀錄簽名，並得於各相關人員均簽名後為之 。 6.採購評選委員會審議規則第6條之1第2項：機關於委員評選後，應彙整製作總表，載明下列事項，由參與評選全體委員簽名或蓋章。其内容有修正者，應經修正人員簽名或蓋章。 6. 採購評選委員會審議規則第11條：本委員會會議紀錄，應記載下列事項：一、採購案名稱。二、會議次別。三、會議時間。四、會議地點。五、主席姓名。六、出席及請假委員姓名。七、列席人員姓名。八、記錄人員姓名。九、報告事項之案由及決定。十、討論事項之案由及決議。十一、臨時動議之案由及決議。十二、其他應行記載之事項。 6.最有利標評選辦法第20條第3項：各出席委員之評分或序位評比表，除法令另有規定外，應保守秘密，不得申請閱覽、抄寫、複印或攝影。 6.採購評選委員會審議規則第7條：工作小組擬具初審意見及本委員會審查、議決等評選作業，以記名方式秘密為之為原則。評選結果應通知投標廠商，對不合格或未獲選之廠商，並應敘明其原因。 6.機關異質採購最有利標作業須知第6點：採購評選委員會（以下簡稱本委員會）辦理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。評選結果應簽報機關首長或其授權人員核定。 6.政府採購行為錯誤態樣10之18：決標記錄記載不全 6.政府採購法第63條第1項各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。 | 6 |

填表說明：

- 查核缺失或不當情形、缺失態樣欄：

1：廠商資格訂定不當限制競爭；2：採購規格訂定不當限制競爭；

3：準備招標文件草率、疏漏或有瑕疵；4：公告刊登錯誤或內容有誤；5：妨礙廠商領標或投標；6：開標、審標、決標作業不公或不當；7：履約驗收過程處理不當；8：對可能有圍標之徵兆未能即時注意；9：其他(請將其違反政府採購法令之條、項、款、令（函）號或「政府採購錯誤行為態樣」之項次別敘明)。(可複選)

- 備註請填作業階段欄：

1：招標；2：開、決標；3：訂約；4：履約；5：驗收；

6：維護(保固)；7：其他等階段。