104年度中央對直轄市及縣市政府計畫與預算考核項目及作業程序表
考核項目	考核時程及辦理內容				評分方式
	一至三月	四至六月	七至九月	十至十二月
壹、社會福利
社會福利計畫執行效能 / (由衛福部主辦)
計畫實施績效	由衛福部另行通知。				依衛福部考核結果評定成績。
指定辦理施政項目計畫執行情形(包括兒童及少年保護三級預防服務措施、家庭暴力及性侵害防治服務、弱勢暨高風險家庭兒童及少年關懷支持服務、健全老人友善環境促進社會參與服務、身心障礙者個案管理服務）	考核重點包括：計畫執行內容、執行進度及目標達成率等，由衛福部另行通知。
二、社會福利預算編製及執行 / (由行政院主計總處主辦)
經費分配與執行情形
填報經費分配與執行表	直轄市及縣市政府於3月6日前完成上年度執行報表暨3月13日前完成本年度經費分配表，並函報中央考核機關（主計總處及衛福部）。	直轄市及縣市政府於4月20日前完成本年度第1季季報並函報中央考核機關（主計總處及衛福部）。	直轄市及縣市政府於7月20日前完成本年度第2季季報並函報中央考核機關（主計總處及衛福部）。	直轄市及縣市政府於10月20日前完成本年度第3季季報並函報中央考核機關（主計總處及衛福部）。	按表件上傳ebas及發文之延遲天數與填列情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。
社會救助補助經費編列情形		主計總處於4月底前完成本年度相關經費有無依中央匡列數編列之查核。		主計總處於11月份就原未依中央匡列數編列相關經費之直轄市及縣市，完成有無辦理追加預算之查核。	依預算短編情形，按其短編比率，就評定總分採外扣分數方式辦理。(惟短編經費係議會刪減所致，並追加預算編回者，不扣分。)
查核有無專款專用及指定辦理施政項目經費編列情形		主計總處於4月底前完成本年度相關經費有無依中央匡列數編列之查核。		主計總處於11月份就原未依中央匡列數編列相關經費之直轄市及縣市，完成有無辦理追加預算之查核。	依預算短編情形，按其短編比率，就評定總分採外扣分數方式辦理。(惟短編經費係議會刪減所致，並追加預算編回者，不扣分。)
整體經費執行情形			主計總處於8月底前完成上年度相關經費（決算審定數）之查核。		依整體社會福利經費執行情形評定成績。
社會福利經費自籌款編列情形		主計總處會同衛福部於6月底前完成102及103年度相關經費之查核與統計工作。			依自籌款比率與近兩年度前開比率增減情形評定成績。
其他依年度施政需要所辦理之考核項目
1.無障礙生活環境	由內政部營建署另行通知。				依內政部營建署考核結果評定成績。
2.社會福利業務預警項目經費編列情形		主計總處於4月底前完成當年度相關經費之查核與統計工作。			1.按上年度追加預算與當年度預算(不含追加減)編列社會福利業務預警項目經費情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。至當年度追加減預算部分併入下年度進行考核。 / 2.另就超過法定或中央一致性政策給付或補助標準之預警項目，加重扣分。 / 3.按上年度追加減預算後較該年度原預算之社會福利業務預警項目經費改進者，就評定總分採外加分數方式辦理。
貳、教育
教育計畫執行效能 / (由教育部主辦)
計畫實施績效	由教育部另行通知。				依教育部考核結果評定成績。
指定辦理施政項目計畫執行情形(包括國民中小學老舊校舍整建、資訊設備與網路維運、國中技藝教育、學生健康及水域安全基本需求)	考核重點包括：計畫執行內容、執行進度及目標達成率等，由教育部另行通知。
教育預算編製及執行 / (除(二)1.由教育部主辦外，其餘項目由行政院主計總處主辦)
填報經費分配與執行表	直轄市及縣市政府於3月6日前完成上年度執行報表暨3月13日前完成本年度經費分配表，並函報中央考核機關（主計總處及教育部）。	直轄市及縣市政府於4月20日前完成本年度第1季季報並函報中央考核機關（主計總處及教育部）。	直轄市及縣市政府於7月20日前完成本年度第2季季報並函報中央考核機關（主計總處及教育部）。	直轄市及縣市政府於10月20日前完成本年度第3季季報並函報中央考核機關（主計總處及教育部）。	按表件上傳ebas及發文之延遲天數與填列情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。
經費編列與執行情形
依教育經費編列與管理法規定之應編列數及應分擔數有無編足	由教育部另行通知。				依教育部考核結果評定成績。
教師退休撫卹經費有無依規定辦理	主計總處於2月底前完成上年度指定辦理施政項目經費執行率有無達100%。	主計總處於4月底前完成本年度相關經費有無依規定或中央匡列數編列之查核與統計工作。		1.主計總處於11月份就原未依規定或中央匡列數編列相關經費之直轄市及縣市，完成有無辦理追加預算之查核。 / 2.主計總處於11月份依直轄市及縣市政府填列提報教育部之指定辦理施政項目經費執行月報表，完成查核個別項目截至當年度10月底執行率有無達90%。	1.預算短編情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。(惟短編經費係議會刪減所致，並追加預算編回者，不扣分。) / 2.當年度10月底指定辦理施政項目經費執行率未達90%者，依其執行率落後百分比評定成績。 / 3.上年度12月底指定辦理施政項目經費執行率未達100%者，依其執行率落後百分比，採於本項經費編列與執行情形平均分數外扣分方式辦理。 / 4.直轄市及縣市如於年度中要求就指定辦理施政項目再增給計畫型補助款者，將依其請求案件數及金額酌予扣分。
查核有無專款專用(含營養午餐、中途學校、學校水電費、代用國中）與指定辦理施政項目經費編列及執行情形
整體經費執行情形			主計總處於8月底前完成上年度相關經費（決算審定數）之查核。		依整體教育經費執行情形評定成績。
參、基本設施
基本設施計畫執行效能
(一)基本設施計畫實施績效(由國發會主辦)	由國發會另行通知。				依國發會考核結果評定成績。
(二)市區道路養護執行情形	由內政部營建署另行通知。				依內政部營建署考核結果評定成績。
(三)縣道養護業務執行情形	由交通部公路總局另行通知。				依交通部公路總局考核結果評定成績。
(四)水利計畫執行情形（包括區域排水、縣市管河川改善、疏濬與管理維護計畫及雨水下水道建設、清疏與維護計畫）	考核重點包括：計畫執行內容、執行進度及目標達成率等，其中區域排水、縣市管河川部分及雨水下水道部分，分別由經濟部水利署及內政部營建署另行通知。				依經濟部水利署及內政部營建署考核結果評定成績。
(五)指定辦理施政項目計畫執行情形（包括辦公廳舍整建【含警察廳舍與消防廳舍】、特種車輛汰換【含警車、消防車、救生氣墊與垃圾車】、重要路口監視系統）	考核重點包括：計畫執行內容、執行進度及目標達成率等，由中央相關考核主管機關（內政部警政署、內政部消防署、環保署）另行通知。				依中央相關考核主管機關考核結果評定成績。
基本設施預算編製及執行(除(五)由財政部主辦外，其餘項目由行政院主計總處主辦)
填報經費分配與執行表	直轄市及縣市政府於3月6日前完成上年度執行報表暨3月13日前完成本年度經費分配表，並函報中央考核機關（主計總處及國發會）。	直轄市及縣市政府於4月20日前完成本年度第1季季報並函報中央考核機關（主計總處及國發會）。	直轄市及縣市政府於7月20日前完成本年度第2季季報並函報中央考核機關（主計總處及國發會）。	直轄市及縣市政府於10月20日前完成本年度第3季季報並函報中央考核機關（主計總處及國發會）。	按表件上傳ebas及發文之延遲天數與填列情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。
專款專用及指定辦理施政項目經費編列與執行情形
文化、體育及補助貧瘠鄉鎮市經費專款專用情形		主計總處於4月底前完成本年度相關經費有無依中央匡列數編列之查核。		主計總處於11月份就原未依中央匡列數編列相關經費之直轄市及縣市，完成有無辦理追加預算之查核。	依預算短編情形，按其短編比率，就評定總分採外扣分數方式辦理。(惟短編經費係議會刪減所致，並追加預算編回者，不扣分。)
道路養護經費編列與執行情形	1.主計總處於4月底前完成本年度相關經費有無依中央匡列數編列之查核，又於11月份就原未依中央匡列數編列相關經費之直轄市及縣市，完成有無辦理追加預算之查核。 / 2.各直轄市及縣市政府道路養護補助經費支用情形，不辦理實地考核，惟如經審計部等機關查核有未符規定情形者，將予以加重扣分。 / 3.另縣道養護業務依委託交通部公路總局代養或收回自辦，按下列方式辦理：				1.依預算短編情形，按其短編比率，就評定總分採外扣分數方式辦理。(惟短編經費係議會刪減所致，並追加預算編回者，不扣分。) / 2.道路養護補助經費如經審計部等機關查核有支用未符規定情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。
(1)委託交通部公路總局代辦	縣政府有無依公路總局受委託管理之縣道養護契約規定如數轉撥經費進行查核。				縣政府未依規定轉撥經費予公路總局者，就評定總分採外扣分數方式辦理。
(2)收回自辦	縣政府於次年1月4日前完成本年度第4季縣道養護業務辦理情形季報並函報中央考核機關(主計總處及公路總局)。	縣政府於4月20日前完成本年度第1季縣道養護業務辦理情形季報並函報中央考核機關(主計總處及公路總局)。	縣政府於7月20日前完成本年度第2季縣道養護業務辦理情形季報並函報中央考核機關(主計總處及公路總局)。	縣政府於10月20日前完成本年度第3季縣道養護業務辦理情形季報並函報中央考核機關(主計總處及公路總局)。	1.按表件送達日期與填列情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 2.依執行進度、款項有無落實專款專用及執行情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。
水利經費編列與執行情形	主計總處於2月底前完成直轄市及縣市上年度指定辦理施政項目經費執行率有無達100%。	主計總處於4月底前完成本年度相關經費有無依中央匡列數編列之查核與統計工作。		1.主計總處於11月份就原未依中央匡列數編列相關經費之直轄市及縣市，完成有無辦理追加預算之查核。 / 2.主計總處於11月份依直轄市及縣市填列提報中央各考核機關之水利經費及指定辦理施政項目經費執行月報表，完成查核個別項目截至當年度10月底執行率有無達90%。	1.依預算短編情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。(惟短編經費係議會刪減所致，並追加預算編回者，不扣分。) / 2.當年度10月底水利經費及指定辦理施政項目經費執行率未達90%者，按其執行率落後百分比，採於本項專款專用及指定辦理施政項目經費編列與執行情形平均分數外扣分方式辦理。 / 3.上年度12月底指定辦理施政項目經費執行率未達100%者，依其執行率落後百分比，採於本項專款專用及指定辦理施政項目經費編列與執行情形平均分數外扣分方式辦理。 / 4.各群組經費編列比率達20%且於10月底執行率達90%者，採於本項專款專用及指定辦理施政項目經費編列與執行情形平均分數外加分方式辦理。 / 5.直轄市及縣市如於年度中要求就指定辦理施政項目再增給計畫型補助款者，將依其請求案件數及金額酌予扣分。
指定辦理施政項目經費編列與執行情形（包括辦公廳舍整建【含警察廳舍與消防廳舍】、特種車輛汰換【含警車、消防車與垃圾車】、重要路口監視系統）
對議員所提地方建設建議事項處理情形	1.直轄市及縣市政府於3月6日前完成上年度下半年報表並函報中央考核機關（主計總處）。 / 2.前開資料應按時於直轄市及縣市政府網站首頁長期公告，並顯示議員建議事項等字樣，歷史資料亦應予以保存，及將公告之網站網址通知中央考核機關（主計總處）。		1.直轄市及縣市政府於7月20日前完成本年度上半年報表並函報中央考核機關（主計總處）。 / 2.前開資料應按時於直轄市及縣市政府網站首頁長期公告，並顯示議員建議事項等字樣，歷史資料亦應予以保存，及將公告之網站網址通知中央考核機關（主計總處）。		1.按表件上傳ebas及發文之延遲天數與填列情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 2.對議員建議事項辦理情形之上網公告情形及是否採統一格式(EXCEL檔)，就評定總分採外扣或外加分數方式辦理。
對民間團體補(捐)助案處理情形	1.直轄市及縣市政府於3月6日前完成上年度下半年報表並函報中央考核機關（主計總處）。 / 2.前開資料應按時於直轄市及縣市政府網站首頁長期公告，並顯示補(捐)助民間團體等字樣，歷史資料亦應予以保存，及將公告之網站網址通知中央考核機關（主計總處）。		1.直轄市及縣市政府於7月20日前完成本年度上半年報表並函報中央考核機關（主計總處）。 / 2.前開資料應按時於直轄市及縣市政府網站首頁長期公告，並顯示補(捐)助民間團體等字樣，歷史資料亦應予以保存，及將公告之網站網址通知中央考核機關（主計總處）。 / 3.主計總處預訂於9至10月份赴半數地方政府進行實地考核，其餘半數地方政府將採書面考核方式辦理。		1.按表件上傳ebas及發文之延遲天數與填列情形，及實地考核表件填列內容之優劣，就評定總分採外加減分數方式辦理。 / 2.對民間團體補(捐)助案上網公告情形及是否採統一格式(EXCEL檔)，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 3.直轄市及縣市政府對屬除外規定之民間團體認定過於寬鬆者，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 4.對民間團體補(捐)助案，直轄市及縣市政府有建立並落實控管機制者(即有專責單位負責)，就評定總分採外加分數方式辦理。 / 5.直轄市及縣市政府對民間團體補(捐)助作業規範及管考規定之訂定情形，與對受補(捐)助民間團體督導及考核辦理情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 6.對民間團體補(捐)助計畫未依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第5條第2項第3款規定，於預算書上妥適表達者，就評定總分採外扣分數方式辦理。
縣對所轄鄉鎮市之縣統籌分配稅款分配辦理情形	有關縣統籌分配稅款之分配有無依財政收支劃分法等相關規定之查核，由財政部另行通知。				依財政部考核結果，就評定總分採外扣分數方式辦理。
其他依實際需要增辦之項目	視需要辦理。
肆、財政績效與年度預算編 / 製及執行
年度債務管理績效（由財政部主辦）	由財政部另行通知。				依財政部考核結果評定成績。
開源績效(由財政部主辦)	由財政部另行通知。				依財政部考核結果評定成績。
各項開源行政業務與計畫規劃及執行之考核
開源績效執行率考核
私劣菸酒查緝績效
(四)地方政府清理欠稅情形
(五)房屋稅稅收努力程度
節流績效（由行政院主計總處主辦）
年度資本支出計畫預算保留情形			主計總處於9月底前完成上年度相關經費(決算審定數)之查核與統計工作。		1依上年度保留（含應付數）比率及近兩年度前開比率增減情形評定成績。 / 2.按實地考核表件查填內容之優劣，就本項評分採外扣分數方式辦理。
人事費支出撙節情形			主計總處於9月底前完成上年度相關經費(決算審定數)之查核與統計工作。		依上年度決算人事費占歲出比率及近兩年度前開比率增減情形評定成績。
開源節流績優案例(由財政部主辦)	由財政部另行通知。				依財政部考核結果，就評定總分採外加分數方式辦理。
年度預算編製及執行（除(十三)由內政部主辦外，其餘項目由行政院主計總處主辦）
整體收支平衡情形	主計總處於3月底前完成上年度相關預算之查核與統計工作。	主計總處於4月底前完成當年度相關預算之查核與統計工作。			1.上年度追加減預算後及當年度預算(不含追加減)收支不平衡者，就評定總分採外扣分數方式辦理。至當年度追加減預算部分併入下年度進行考核。 / 2.上年度預算(不含追加減)收支不平衡辦理追加減預算改正，或上年度預算(含追加減)收支不平衡經執行結果為平衡者，就評定總分採外加分數方式辦理。
經常收支平衡情形	主計總處於3月底前完成上年度相關預算之查核與統計工作。	主計總處於4月底前完成當年度相關預算之查核與統計工作。			1.上年度追加減預算後及當年度預算(不含追加減)經常收支不平衡者，就評定總分採外扣分數方式辦理。至當年度追加減預算部分併入下年度進行考核。 / 2.上年度預算(不含追加減)經常收支不平衡辦理追加減預算改正，或上年度預算(含追加減)經常收支不平衡經執行結果為平衡者，就評定總分採外加分數方式辦理。
歲入歲出與基本財政收支情形			主計總處於9月底前完成相關資料(決算審定數)之查核與統計工作。		1.按上年度決算歲入短收情形及基本財政收支差短補助情形評定成績。 / 2.近兩年度決算歲出規模與自有財源二者反向增(減)情形，採於本項評分外扣(加)分數方式辦理。 / 3.上年度預算(含追加減)歲出成長(減少)率超出(低於)歲入成長(減少)率者，按其超出(低於)情形，採於本項評分外扣分數方式辦理。
累計餘絀情形			主計總處於9月底前完成相關資料(決算審定數)之查核與統計工作。		1.按近兩年度決算累計餘絀增減及上年度決算餘絀情形，評定成績。 / 2.倘上年度決算為累計短絀者，按下述情形加(扣)分： / (1)按上年度歲入歲出決算餘絀數與其前三年度決算短絀平均數之增(減)比率(有賸餘年度不計)較整體同一比率之高(低)，採於本項評分外加(扣)分數方式辦理。 / (2)上年度及其前三年度決算歲入歲出均為賸餘者，按前者較後者之平均數增(減)情形，採於本項評分外加(扣)分數方式辦理。
因公派員出國案件（不含議員）經費編列及執行情形	主計總處預訂於9至10月份赴半數地方政府進行實地考核，其餘半數地方政府將採書面考核方式辦理。				1.按上年度因公派員出國案件經費決算數占自有財源比率較整體同一比率高(低)情形評定成績，並就其經費執行違失情形，採於本項評分外扣分數方式辦理。 / 2.按實地考核表件查填內容之優劣，就本項評分採外扣分數方式辦理。
(六)共同性費用項目編列情形	1.主計總處於8月底前完成直轄市及縣市議會、直轄市及縣市政府依共同性費用基準預算編列情形之查核工作。 / 2.各直轄市及縣市政府於8月底前完成其所屬機關依共同性費用基準預算編列情形之查核工作。 / 3.主計總處將就各地方政府對所屬機關依共同性費用基準預算編列之查核情形，預訂於9至10月份赴半數地方政府進行實地考核，其餘半數地方政府將採書面考核方式辦理。				1.直轄市及縣市行政機關： / (1)按共同性費用項目未依規定基準編列情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / (2)所屬機關由各該直轄市及縣市政府自行查核結果，如經主計總處抽查未核實者，加重扣分。 / 2.直轄市及縣市議會：直轄市議會按其經常門歲出經費依權數設算節約情形，縣市議會按共同性費用項目未依規定基準編列情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 3.按考核表件查填內容之優劣，就評定總分採外扣分數方式辦理。
(七)歲入預算編列情形
補助收入編列情形			主計總處於9月底前完成上年度相關預算之查核與統計工作。	主計總處於10月底前完成當年度相關預算之查核與統計工作。	1.按上年度追加預算與當年度預算(不含追加減) 高估補助收入情形，就評定總分採外扣分數方式辦理，至當年度追加減預算部分併入下年度進行考核。 / 2.若當年度預算(不含追加減)尚有高估歲出情形者，加重扣分。 / 3.按上年度追加減預算後較該年度原預算高估補助收入改進情形，就評定總分採外加分數方式辦理。
財産收入編列情形				主計總處於10月底前完成當年度與上年度預算及相關資料之查核與統計工作。	1.按上年度追加預算與當年度預算(不含追加減)高估財產收入情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。至當年度追加減預算部分併入下年度進行考核。 / 2.若當年度預算(不含追加減)尚有高估歲出情形者，加重扣分。
其他歲入編列情形				主計總處於10月底前完成當年度與上年度預算及相關資料之查核與統計工作。	1.按上年度追加預算與當年度預算(不含追加減)補助及財產收入以外歲入高估情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。至當年度追加減預算部分併入下年度進行考核。 / 2.若當年度預算(不含追加減)尚有高估歲出情形者，加重扣分。
4.整體歲入編列情形					1.若當年度預算(不含追加減)高估歲入情形較上年度預算(不含追加減)為高者，加重扣分。 / 2.如當年度預算無高估歲入或當年度預算(不含追加減)高估歲入情形較上年度預算(不含追加減)改進者，就評定總分採外加分數方式辦理。
(八)依法應負擔之經費繳納情形(包括全民健保、勞保、農保與國民年金等保費)	1.主計總處於10月底前完成相關經費有無欠費之查核工作。 / 2.查核重點包括：農保、國保當年度應繳納金額有無如數繳清、以前年度全民健保、勞保保費積欠款項有無依與健保局、勞保局簽訂之償還計畫辦理。				各項社會保險保費繳款率未依規定繳款或有積欠款項者，依其未達償還規定之比率，就評定總分採外扣分數方式辦理。
(九)優惠存款差額利息繳納情形
當年度及上年度應繳納款項繳納情形	主計總處於3月底前完成上年度應繳款項之查核與統計工作。		主計總處於7月底前完成當年度上半年繳款情形之查核與統計工作。		1.當年度應繳數，如未於6月底前全數繳納者，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 2.上年度繳款率未達100％者，就評定總分採外扣分數方式辦理。
以前年度積欠款項清償情形			主計總處於9月底前完成查核以前年度有無積欠款項，及其償還情形。		有積欠款項者，上年度償還金額未達平均應償還數額(按償還承諾書所列積欠總金額/承諾償還年數)，依其未達之比率就評定總分採外扣分數方式辦理。
(十)當年度直轄市及縣市平衡預算補助經費用於償還全民健保、勞保及優惠存款差額利息之積欠款項情形				1.主計總處於11月份完成直轄市及縣市截至10月底償還情形之查核工作。 / 2.另11月至12月直轄市及縣市償還情形，納入下年度考核成績辦理。	直轄市及縣市政府將獲配之當年度平衡預算補助經費，用於償還全民健保、勞保及優惠存款差額利息之積欠款項，且金額超過其當年度繳款專案補助數與償還計畫所定當年度應償還數(優惠存款差額利息為平均應償還數額)兩者孰高之數額者，就評定總分採外加分數方式辦理。
(十一)中央補助款撥付予所屬學校及所轄山地原住民區、鄉鎮市公所情形	接獲反映有延宕撥付時，視需要辦理。				依查核結果，對中央一般性補助款及各機關之計畫型補助款延遲15天以上，救災款延遲7天以上，未轉撥予所屬學校及所轄山地原住民區、鄉鎮市公所，自第2次起，採扣減補助款方式辦理。
(十二)委託或補助社會福利團體辦理之社會福利計畫付款情形	接獲反映有延宕撥付時，視需要辦理。				依查核結果，委託或補助社會福利團體辦理之社會福利計畫，如有故意拖延核銷程序，或於核銷後15天內未完成付款者，自第2次起，採扣減補助款方式辦理。
(十三)各直轄市及縣（市）議會對於議員出國考察事項處理情形	由內政部另行通知。				依內政部考核結果就評定總分採外扣分數方式辦理。
(十四)辦理追加預算合規情形		主計總處於4月底前完成上年度追加預算辦理情形之查核與統計工作。			按上年度辦理追加預算是否依規定期限函送主計總處查核與符合規定追加要件，及函送表件填列內容之優劣情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。
對所屬區、學校與所轄鄉鎮市之補助或年度預算收支管考（除(五)由內政部主辦外，其餘項目由行政院主計總處主辦）
對所轄山地原住民區、鄉鎮市補助辦法或考核規定修正情形	1.直轄市政府應於6月底前將相關規範函報主計總處。 / 2.直轄市政府及縣政府當年度如有修正，應於修正完成後15日內函報主計總處，並通知鄉鎮市區公所。				按延遲函報日數，就評定總分採外扣分數方式辦理。
對所轄山地原住民區、鄉鎮市公所繳納優惠存款差額利息考核情形，與處理鄉鎮市區民代表建議事項之督導考核情形	主計總處預訂於9至10月份赴半數地方政府進行實地考核，其餘半數地方政府將採書面考核方式辦理。				1.直轄市政府、縣政府未對所轄山地原住民區、鄉鎮市公所繳納優惠存款差額利息情形進行考核，或未對所轄山地原住民區、鄉鎮市公所處理鄉鎮市區民代表所提地方建議事項進行考核者，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 2. 直轄市政府、縣政府未針對所轄山地原住民區、鄉鎮市公所優惠存款差額利息未繳清情形採取扣減補助款或其他積極作為者，就評定總分採外扣分數方式辦理。
對所轄山地原住民區、鄉鎮市整體預算編列及執行控管規範之增(修)訂與執行情形	1.直轄市政府應於6月底前將相關規範函報主計總處。 / 2.直轄市政府及縣政府當年度如有修正，應於修正完成後15日內函報主計總處，並通知鄉鎮市區公所。 / 3.主計總處預訂於9至10月份赴半數地方政府進行實地考核，其餘半數地方政府將採書面考核方式辦理。				1.按對所轄山地原住民區、鄉鎮市預算編列與執行整體控管規範內容是否完備及落實督導情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 2.按直轄市政府、縣政府增(修)訂整體控管規範之延遲函報情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 3.所轄鄉鎮市預算編列與法令規定未盡相符情形經該管審計機關認定連續3年以上均未改善，且縣政府未配合調整上開管考機制促請其積極改善者，加重扣分。 / 4.按對所轄山地原住民區公所、鄉鎮市公所辦理追加預算是否符合規定要件之督導情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。
對所屬區、學校及所轄鄉鎮市公所申請補助款之合理性情形	接獲反映有偏頗情形時，視需要辦理。				依查核結果，對所屬區、學校及所轄鄉鎮市公所申請補助款（含以直轄市及縣市自有財源支應部分、中央一般性補助款及各機關之計畫型補助款）之審核或層轉，有偏頗情形，不符合公平合理原則者，自第2次起，採扣減補助款方式辦理。
直轄市政府、縣政府是否對於山地原住民區、鄉(鎮、市)民代表會代表出國考察事項處理情形加強輔導	由內政部另行通知。				依內政部考核結果就評定總分採外加分數方式辦理。
七、災害準備金編列與救災經費辦理情形（由行政院主計總處主辦）		主計總處於4月底前完成當年度災害準備金預算之查核與統計工作。		主計總處於10月底前完成相關資料之查核與統計工作。	1.按當年度預算災害準備金(直轄市含相同性質經費)短編情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 2.按上年度提報撥補之直轄市及縣市災害復建經費核列比低於整體平均核列比情形，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 3.直轄市或縣市政府未依規定簽訂開口契約（含簽訂日期及簽訂規模）與函報者，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 4.受撥補之直轄市或縣市政府對上年度中央撥補之復建工程案件未訂定抽查規範及未自行抽查者，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 5.上年度受撥補之直轄市及縣市政府未依規定期限函送動支災害準備金相關審認資料，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 6.按受撥補之直轄市或縣市災害復建經費當年度請款資料及上年度災害準備金年底書面審查資料內容優劣(含配合度)，就評定總分採外加(扣)分數方式辦理。
八、申請中央資金調度情形(由行政院主計總處主辦)				1.主計總處於11月份完成直轄市與縣市及所轄鄉鎮市截至10月底申請中央資金調度及累計未歸扣餘額等相關資料之查核與統計工作。 / 2.上年度直轄市與縣市及所轄鄉鎮市11月至12月申請中央資金調度情形，由主計總處併同當年度進行查核。	1.按直轄市及縣市資金調度累計未歸扣餘額占其當年度獲配之中央普通統籌分配稅款比率，及有無按償還計畫規定之比率清償借款，就評定總分採外扣分數方式辦理。 / 2.按直轄市與縣市及所轄鄉鎮市申請中央調度人事經費之次數，暨對於中央已調度人事經費之月份，地方政府仍對外表示發放困難者，就評定總分採外扣分數方式辦理。
九、與中央考核業務整體配合程度	主計總處就直轄市及縣市政府下列事項進行考評： / 1.直轄市及縣市政府對中央定期或臨時查填表件之送達期限、資料正確性及配合程度。 / 2.直轄市及縣市政府對中央考核機關辦理書面或實地考核時資料之提供與承辦人員對業務熟悉程度。 / 3.主計總處辦理考核制度研習或會議是否指派與考核業務有關之主管及承辦人員參加。				依表件延遲送達天數，資料之完整性、正確性與配合程度及業務熟悉度高低，就評定總分採外扣分數方式辦理。前述資料之正確性，如係直轄市及縣市政府提供資料有重大錯誤致影響成績，經查證屬實者加倍扣分。
十、其他依實際需要增辦之項目	視需要辦理。
伍、考核成績之評定				預訂於11月底前完成成績之評定，並進行補助款之增減分配。