南投縣政府工務處工作報告(民國103年9月至104年3月)

水利工程科
1. 辦理流域綜合治理計畫蜈蚣崙排水大湳橋渠段治理工程用地取得第一次(104年2月25日)及第二次(104年4月2日)公聽會。
2. 辦理流域綜合治理計畫外轆排水系統出口治理工程用地取得徵收範圍測量。
3. 繼續辦理溫泉開發計畫審查作業。
4. 辦理103年度溫泉取用費開徵(104年3月1日至3月31日止)。
5. 辦理八卦山旱灌農民申請接水水錶安裝計14戶。
6. 辦理103年災害復建工程五件，已陸續完工。
7. 辦理水權管理業務，從103年9月至104年3月底，興辦取得75件、展限97件、移轉5件、變更2件及消滅1件，共計180件。
8. 辦理水利構造物檢查，業於104年2月底完成，須辦理清疏共8件，須辦理水利構造物改善12件，防汛備材:防汛鼎塊2T220個、太空包90個及砂袋6100個；購置大型12英吋移動式抽水機。

貳、交通工程科
1. 本府辦理交通部公路總局「公路公共運輸發展需求」補助計畫，開放由南投客運自103年9月1日起行駛「1路 埔里-法治」市區客運路線，路線起、迄站分別為南投客運埔里總站、仁愛鄉法治站，沿線共計設置有21處停靠站點，以滿足仁愛鄉偏遠部落學生的上、下學通勤需求。
2. 本縣「2路 清境農場國民賓館-青青草原」市區客運路線開放由南投客運於103年12月1日起，每逢星期例假日、國定假日往返行駛於清境農場國民賓館至青青草原，路線沿途共計設置有5處停靠站點，提供遊客接駁運輸服務。
3. 南投太極美地觀光接駁專車配合交通部觀光局「南投太極美地計畫」委託由員林客運自104年2月21日起，於星期例假日、國定假日、本縣國中(小)寒暑假期間行駛，沿線並設置有「鹿谷茶業中心(鹿谷鄉農會)」、「中興養蜂場」、「大明站(竹山鎮市區)」、「竹文化園區」與「水哮太極美地(竹山天梯)」等5個公車招呼站提供遊客上、下車。

參、資源開發科
1. 101-102年疏濬公益支出補助計畫（補助金額：3,989萬6,149元）核准「103信義鄉明德村十甲聯外道路路面改善工程、103信義鄉明德村平和產業道路改善工程等2件」等17件工程及「103年度土石運輸道路委託加強洗掃專案計畫」等2件非工程，上開計畫將有助於改善信義、竹山、名間、集集、鹿谷、水里、仁愛、埔里等8個鄉鎮社區道路、排水系統及南投縣境內環境品質。
2. 102-103年疏濬公益支出補助計畫（補助金額：2,266萬3,238元），刻正研擬執行計畫，擬於104年6月底前提報執行計畫送第四河川局審議，擬透過執行計畫改善疏濬工區周遭鄉鎮排水設施、社區道路及生活環境品質。
3. 104年度集集攔河堰清淤公益支出補助計畫（補助金額：244萬元），刻正研擬執行計畫，擬於104年4月底提報執行計畫送中區水資源局審議，擬透過執行計畫改善疏濬工區周遭鄉鎮排水設施、社區道路及生活環境品質。
4. 本府辦理經濟部水利署第四河川局「103年下半年度疏濬工程委託地方政府代辦行政協助計畫」（核准經費：295萬2,811元）業於103年12月執行完畢，並於104年2月底將決算書、執行成果報告書、相關支出憑證及經費累計表等資料送第四河川局備查。
5. 本府辦理經濟部水利署第四河川局「103年11月至104年8月河川疏濬工程委託地方政府代辦行政協助計畫」（核准經費：705萬4,214元）業於103年12月3日獲該局同意備查，辦理期程為103年11月1日至104年8月31日，協助第四河川局辦理疏濬工程周邊地區交通路線秩序維護、土石盜濫採查緝取締、路面修補等事項。
6. 本府目前規劃於濁水溪玉峰橋上下游(包含水里溪匯流口)河段辦理疏濬作業，經檢送該河段之疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書至第四河川局；四河局103年8月13日原則同意，再由經濟部於104年1月13日同意辦理。另本案基礎標部份已於104年4月10日申報開工。
7. 本府目前規劃於卓棍溪羅羅格橋上下游河段辦理疏濬作業，經檢送該河段之疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書至第四河川局；四河局104年1月30日原則同意，再由經濟部於104年2月24日同意辦理。；另設計公司已檢送支出部分預算書，現正審查中，並將於預算書審查完成後，辦理發包前置作業。
8. 本縣砂石場管理情形：
1. 已完成工廠登記計11家、
2. 已取得同意變更編定為礦業用地計19家。
3. 申請中砂石場辦理情形：
  1. 弘城砂石行：計畫書轉送經濟部審查(環境影響說明書於9月審查通過) 。
  2. 中國礦業有限公司：計畫書退回修正(水保計畫審查中)。
  3. 榮昌砂石有限公司：因不符農業法令規定，計畫書退還(已結案)；該業者因不服處分提起訴願，經濟部答覆應另為適法之處分，本府已依經濟部意見重新審查後，退回該申請。
  4. 石生金實業股份有限公司：前因周遭住戶同意書不符規定，撤銷原核定計畫，該業者因不服處分提起訴願，本府已檢送答辯書及訴願書至經濟部；另該業者重新提出計畫書送審，經詢經濟部意見該公司已非列屬特定農業區既存砂石場輔導對象，再簽請農業處提供意見後，農業處表示特定農業區不得作為砂石碎屆洗選場使用，將依上開意見退回原申請書件。
1. 莫拉克颱風災區土石堆暫置輔導方案（本縣計有15場），經濟部已於本年7月修正內容，修正部分為「涉及國有土地撥用案件者，其申辦時程自該國有土地撥回國產署管理之日起算」；本縣涉及上開修正內容共計13場，已函文通知該業者依規定辦理後續作業，並退回原所送之相關計畫書；另有2場（全谷、新旭台）土石堆暫置場已於期限內提出申請，現正依規審查中。
2. 101和社溪神和橋下游河段疏濬作業：預計疏濬量為137萬立方公尺，至104年3月底共疏濬土石約118萬立方公尺，預計於104年4月30日前完成疏濬。
3. 102清水溪瑞草橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬40萬立方公尺，至104年3月底共疏濬土石約31萬1千立方公尺，因已屆疏濬許可期限，目前進行相關管制站恢復作業。
4. 102加走寮溪瑞興橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬35萬立方公尺，實際疏濬土石25萬立方公尺，已於103年12月31日完成疏濬，目前進行相關管制站恢復作業。
5. 101郡坑溪上游野溪清疏工程：預計疏濬60萬立方公尺，實際疏濬土石60萬立方公尺，已於104年3月27日完成疏濬，目前進行相關管制站恢復作業。
6. 102國姓鄉墘溝野溪清疏作業：預計疏濬35萬立方公尺，至104年3月底共疏濬土石約18萬2千立方公尺，因清疏區鄰近居民要求施作固床攔水工，目前辦理變工設計中。
7. 102濁水溪雙龍野溪匯流口河段疏濬作業：預計疏濬23萬立方公尺，實際疏濬土石27萬6仟立方公尺，已於103年12月12日完成疏濬。
8. 102信義鄉筆石溪清疏作業：預計疏濬27萬立方公尺，至104年3月底共疏濬土石約16萬3千立方公尺。預計於104年5月底前完成疏濬。
9. 102信義鄉九層坑野溪清疏作業：預計疏濬13萬3千立方公尺，實際疏濬土石13萬3仟立方公尺，已於103年12月9日完成疏濬。
10. 102竹山鎮山坪頂乾溪清疏作業：預計疏濬56萬立方公尺，實際疏濬土石56萬立方公尺，已於104年3月底完成疏濬，目前進行相關管制站恢復作業。
11. 102竹山鎮番婆夾坑野溪清疏作業：預計疏濬30萬立方公尺，實際疏濬土石30萬立方公尺，已於104年3月底完成疏濬，目前進行相關管制站恢復作業。
12. 103北港溪眉橋下游段疏濬作業：預計疏濬95萬立方公尺，本府執行數量為55萬，另40萬委託仁愛鄉公所辦理，至104年3月底共疏濬土石1萬7立方公尺，預計104底12月31日前完成疏濬。
13. 福德資源有限公司申請辦理本縣竹山鎮福興段203-907、203-908、203-1028、203-1029、203-1030及203-1080地號等6筆及山坪頂段166-1244、166-1447、166-1451、166-1452、166-1453地號等5筆共計11筆土地土石採取，業於103年12月3日召開第二次審查會，會議決議：「審查認定不應開發。」，本府遂於103年12月30日府工資字第1030258750號函文退還本申請案。刻正由該公司提起訴願，經濟部訴願會審議中。
14. 草屯新豐段16地號等9筆土地違規堆置土方案，業於103年9月16日獲鈞長核准由土地所有權人自行載運至合法場所堆放，土地所有權人於103年10月9日及10日清運至勝輝土資工程有限公司堆放完畢，移由相關權責單位辦理。
15. 磊昇園藝石材有限公司103年5月14日申請於本縣南投市新小半山段525地號等9筆土地辦理陸上土石開採，因本申請案未具公共利益性，且對本縣環境、交通及觀光等方面造成負面影響，並不符合當地需求，故本府103年7月7日府工資字第1030120503號函予以駁回其申請；該公司104年3月2日再次依同地號提出陸採申請，本府於104年4月1日簽辦是否受理申請，刻正核判中。
16. 有關萬磊開發股份有限公司於本縣竹山鎮桶頭段176-377地號等7筆土地辦理土石採取案，針對98年莫拉克風災造成土方流失量部分，經103年6月11日邀集專家學者審查及該公司103年7月21日提出佐證資料部分，專家學者仍無法審認同意其流失量，遂本府於103年11月10日府工資字第1030216271號函開立裁處書，刻正由該公司提起訴願，經濟部訴願會審議中。
17. 濁水溪永興橋上下游疏濬案，第四河川局於103年10月29日召開疏濬計畫審查會議，該局104年2月9日水四管字第10402015910號函文本府修正計畫書，經本府104年3月5日檢送修正本予該局審議中。

肆、下水道科
一、污水下水道建設計畫：
(一)草屯系統：
1. 南投縣草屯鎮水資源回收中心第一期新建統包工程監造工作委託技術服務案招標文件內政部營建署訂於104年4月7日召開審查會議，俟內政部營建署同意招標文件備查後辦理監造技術服務招標作業。
2. 草屯鎮水資源回收中心新建工程(第一期)：104年2月10日已公開閱覽完畢，於104年4月1日辦理開標結果流標，預定104年4月10日辦理第二次開標。
3. 草屯鎮污水下水道系統管線工程(第一標)：目前進度66.6999％
4. 草屯鎮污水下水道系統管線工程(第二標)：目前進度為4.583％
5. 草屯鎮污水下水道系統管線工程(第三標)：103年12月08日函復本府依修正細部設計審查意見，辦理設計書圖修正中，目前正檢視中。
(二)南投系統：
1. 南投縣南投市水資源回收中心第一期新建統包工程委託監造技術服務案招標文件，業於104年2月6日府工道字第1040028189號函送營建署審查中。
2. 南投市水資源回收中心新建工程(第一期)：103年12月24日獲內政部營建署概念設計備查在案，並於104年2月2日及同年2月6日將統包工程招標文件及監造招標文件函送營建署審查中。
3. 南投市污水下水道系統管線工程(第一標)：招標文件於104年1月5日營署水第1033689483號函獲營建署備查，已於104年4月2日上網公告。
4. 南投市污水下水道系統管線工程(第二標)：俟第一標發包後，請顧問公司再行提送第二標細部設計文件。
(三)埔里系統：
1. 埔里鎮水資源回收中心新建工程(第一期)：本府目前辦理委託專案管理(含監造)技術服務案招標作業，該招標文件刻正由內政部營建署中區分處審查中，俟審查同意後辦理後續招標作業，預定104年度完成水資中心一期工程專案管理概念設計階段。
2. 埔里鎮污水下水道系統管線工程(第一標)：委由內政部營建署中區分處辦理主次幹管工程，目前辦理修正實施計畫、基本設計報告及試挖探管工程，預定104年4月11日完成試挖成果，並依據試挖成果修正管線第一標細部設計作業。
3. 埔里鎮污水下水道系統管線工程(第二標) ：委由內政部營建署中區分處辦理主次幹管工程，目前辦理修正實施計畫、基本設計報告及試挖探管工程，預定104年4月11日完成試挖成果，並依據試挖成果修正管線第二標細部設計作業。
(四)竹山系統：
1. 竹山鎮水資源回收中心新建工程(第一期)：本府目前辦理委託專案管理(含監造)技術服務案招標作業，該招標文件刻正由內政部營建署中區分處審查中，俟審查同意後辦理後續招標作業，預定104年度完成水資中心一期工程專案管理概念設計階段。
2. 竹山鎮污水下水道系統管線工程(第一標)：委由內政部營建署中區分處辦理主次幹管工程，目前辦理修正實施計畫、基本設計報告及試挖探管工程，預定104年4月11日完成試挖成果，並依據試挖成果修正管線第一標細部設計作業。
3. 竹山鎮污水下水道系統管線工程(第二標)：委由內政部營建署中區分處辦理主次幹管工程，目前辦理修正實施計畫、基本設計報告及試挖探管工程，預定104年4月11日完成試挖成果，並依據試挖成果修正管線第二標細部設計作業。
二、流域綜合治理計畫－雨水下水道工程執行：
  1. 南投縣草屯鎮雨水下水道J幹線新建工程：於104年3月3日辦理訂約，並於104年3月9日申報開工，至104年3月22日預定進度0.154%，實際進度1.47％。
  2. 南投縣草屯鎮虎山路等雨水下水道改善工程：委託測設監造工作，104年3月4日送預算書至營建署審查，營建署於104年3月23日備查預算書，目前正辦理發包作業中。
  3. 草屯鎮博愛路、中正路及芬草路等雨水下水道工程：預算書圖已於104年3月31日修正完畢送內政部營建署審查俟核定後辦理發包作業。
  4. 南投縣中興新村中興路分洪工程：顧問公司於104年2月13日提送初步設計報告書，現正辦理審查中，並合開用地說明會。
  5. 南投縣國姓鄉成功街等雨水下水道新建工程：工程於104年1月6日開工，目前工程進度約27%，遇管線阻礙，於104年3月2日起停工。
  6. 南投縣埔里鎮和平東路C3幹線延伸等工程（由公所執行）：工程於103年12月23日決標，103年12月31日訂約， 104年1月5日開工，目前至104年3月23日工程實際進度約35.8%。
  7. 南投縣水里鄉民生路等雨水下水道改善工程（由公所執行）：於104年2月25日申報開工，本工期為75日曆天。
  8. 集集鎮集賢街及民生路等雨水下水道改善工程：於104年3月10日開工，目前進度21.85%。
  9. 南投縣埔里鎮雨水下水道系統檢討規劃：本規劃案所列經費與辦理期程為104-105年度，目前辦理委託協議書及技術服務契約擬定事宜。
三、本府預算部分及其他
1. 鹿谷鄉廣興村排水改善工程：委託規劃測設監造工作，已於104年1月8日訂約，因施作效益不佳，預計合併年度經費辦理雨水下水道興建。
2. 集集鎮文心街及環山路排水改善工程：現正辦理工程發包作業中。
3. 埔里鎮中華路雨水下水道新建工程：於103年11月5日決標，103年11月18日申請開工，於104年1月9申報竣工，104年2月24日完成驗收。
4. 南投市中興新村仁德路雨水下水道延伸工程：工程於104年4月1日上網公告。
5. 魚池鄉雨水下水道系統檢討規劃：廠商於104年3月20日檢送期末報告書修正（修正版），目前辦理報告書審查作業。
6. 「鹿谷鄉溪頭污水處理廠及南崗進流抽水站設備改善」統包案：已於103年12月9日完成訂約104年2月13日召開會議要求統包商提送趕工計畫；104年3月16日已無可施作之項目，其餘項目待環保局許可變更核定後方能施作，統包商提出停工請求。
7. 「鹿谷鄉溪頭地區污水下水道系統用戶流量計設置工程」統包案：已於103年11月20日完成訂約於104年2月11日申報竣工，刻正辦理決算，請解除列管。
8. 溪頭污水處理廠及南崗進流抽水站代操作、維護及管理工作：執行中（履約期限為103.7.1~105.6.30），目前協助辦理變更水污染防治措施許可證及審查營運手冊期中報告。
9. 污水下水道使用費徵收乙案，104年3月首長同意徵收溪頭地區事業用戶使用費。後續將公告費率、召開說明會，預計今年度開始徵收，其歲入暫時歸類在雜項收入，105年度正式編入預算中。
10. 埔里鎮自強路及樹人二街排水改善工程委託測設監造工作：已於104年3月18日開標，並於104年3月24日完成訂約及開工事宜，目前廠商辦理規劃設計中。

伍、道路養護科
1. 102年7月蘇力及8月潭美及康芮災及歷次災害復建執行情形：
  1. 102年7月蘇力颱風災後復建工程-C2村里聯絡道路核列件數177件，經費243,965仟元；H3農水路核列件數215件，經費314,202仟元，本府辦理68件、1件註銷已全數完工。
  2. 102年8月潭美及康芮颱風災後復建工程-C2村里聯絡道路核列件數68件，經費97,690仟元；H3農水路核列件數102件，經費79,822仟元，本府辦理21件、2件註銷、除工程會列管案件外，餘已全數完工。
  3. 103年度村里道路及農路，核列經費65,000仟元，已簽奉核定61件，陸續辦理發包及施工中，已簽奉核定143件，本府辦理67件、公所辦理76件，本府承辦工程除尚有1件尚未發包，其餘皆已施工中。
  4. 104年研提「104年度重劃區外緊急農路設施改善計畫擬辦工程明細表(烏溪線)」工程金額27,876仟元及「104年度重劃區外緊急農路設施改善計畫擬辦工程明細表(濁水溪線)」工程金額10,249仟元，向行政院農業委員會水土保持局南投分局爭取補助改善本縣農水路。

陸、土木工程科
一、本處已於104年2月5日辦理「131線49K+160～50K+160道路拓寬改善工程」，土地興辦事業計畫第一場公聽會。
二、本處積極辦理道路巡查，就重要觀光道路部分進行路容整理、綠美化工程，104年度將辦理2～3次觀光路線路容。
鄉鎮市別	工程名稱	數 量
水里鄉	131線24K+000-32K+000(約8公里)	20,801 m2
集集鎮	152線50K+000-56K+200(約6公里)	9,860 m2
鹿谷鄉	131線37K+500-49K+500(約12公里)	32,250 m2
	151甲線0K+000-1K+000(約1公里)	1,072 m2
	151線0K+000-19K+200(約19.2公里)	30,643.5 m2
	139線64K+000-66K+600(約2.6公里)	18,652.5 m2
國姓鄉	133線0K+000-6K+000(約6公里)	7,284 m2
	136線39K+100-48K+000(約8.9公里） / （約14.9公里)	19,135 m2 / 26,419 m2
中寮鄉	139線45K+000-58K+500(約13.5公里)	25,395 m2

三、104年2月4日會同縣長及營建署、南投市公所會勘信義街、福崗路等工程建設，縣長指示為地方春節通行，相關聯絡道應於過年前開放，南投市公所表示植栽槽內因客土不足，恐有危險；經縣府工務處協助調度土方，目前已解決，土方於104年2月9日進場施工，並於104年3月17日完工，104年4月7日驗收。
四、為辦理「鹿谷鄉131線49K+160~50K+160道路拓寬改善工程」、「投86線0K+700～2K+260道路拓寬改善工程」及「投55線0K+000～11K+300(竹山~小半天)銜接投55-1線道路拓寬改善工程」等3件用地取得案，擬請同意由地政處成立用地取得小組辦理用地取得作業。
說明：
1. 依據交通部公路總局103年9月19日路規計字第1031006721B號函說明二(三)：分項計畫如經確認無法於104年底取得用地者(行政院交議除外)，依補助執行要點規定(草案)辦理退場‧‧‧等辦理。
2. 上開案件係為交通部公路總局104年度生活圈道路系統交通建設計畫（104~107)計畫補助案件亦屬本縣重大工程，惟本處非地政專業且人力不足，為避免用地取得期程延宕以致經費流失，請同意由地政處成立用地取得小組。
※目前急需協助辦理案件：
南投市投86線0K+700～2K+260道路拓寬改善工程
預為分割：須協請南投地政事務所完成
地上物查估及造冊：請本府地政處、建設處、農業處協助
地價評議請、陳報計畫書、徵收計劃書審議通過、徵收公告、發補償費：請本府地政處協助完成。
鹿谷鄉131線49K+160～50K+160道路拓寬改善工程
預為分割：須協請竹山地政事務所完成
地上物查估及造冊：請本府地政處、建設處、農業處協助
地價評議請、陳報計畫書、徵收計劃書審議通過、徵收公告、發補償費：請本府地政處協助完成。
鹿谷鄉0K+000～11K+300（竹山～小半天）銜接投55-1線道路拓寬改善工程
預為分割：須協請竹山地政事務所完成。
地上物查估及造冊：請本府地政處、建設處、農業處協助。
地價評議請、陳報計畫書、徵收計劃書審議通過、徵收公告、發補償費：請本府地政處協助完成。
五、中寮鄉投22線連接投26線道路改善工程，綜合規劃及環境影響評估作業綜合規劃期末報告己完成，並於104年3月17日至中寮鄉公所辦理環境影響評估之公開說明會，俟彙整後提送環保局審查。
六、103竹山南雲交流道聯絡道新建工程：
承包商：文健營造股份有限公司
契約金額：新台幣132,520,000元
訂約日期：104年3月20日
開工日期：104年3月26日
工期：360日曆天（預計105年3月19日竣工）
施工前協調會暨地方說明會：於104年3月26日假中和里活動中心召開。
七、(一)鹿谷鄉131線49K+160～50K+160道路拓寬改善工程，用地取得乙案，因本案工程範圍涉及未辦理重測之初鄉段及重測後之新初鄉段等兩段，致地籍套繪時部分無法銜接重疊等問題，本案簽奉核准移請地政處協助釐正地籍圖資，以利期程推動。
(二)本案於104年4月7日召集竹山地政事務所、本府地政處、設計公司就成果圖重疊問題進行檢討，並由竹山地政事務所將圖資帶回進行修正。
八、為利徵收作業需針對補助計畫核定案名之里程範圍內用地辦理徵收計畫，計畫名稱修改為「151線替代道路-投55線0k+000～11k+300〈竹山～小半天〉銜接投55-1線道路拓寬改善」執行現況：
路線說明會：104年3月5日已召開。
中湖地區拆遷意見協調會：104年3月18日協調地主同意拆遷事宜。
路線說明會：訂於104年4月10日鹿谷鄉竹林村小半天旅遊中心召開定線路線說明會。