## 工務處
南投縣政府徵收土地案件及使用情形 一覽表
填表單位：工務處
徵收案件資訊 | [9 empty] | 使用情形
項次 | 工程名稱 | 徵收標的 | 土地面積 (公頃) | 核准徵收 | 內政部核准 案件編號 | 公告徵收 | 補償費發放日期 | 是否為都市計畫土地 | 計畫書所載計畫進度 | 使用狀況 | 工程開工 | 工程竣工 | 工程進度(至8/10止) | 更新時間
|  |  |  | 日期 |  | 日期 |  |  | 預定開工日期 |  | 預定日期 | 預定日期 | 預定完成進度%
|  |  |  | 字號 |  | 字號 |  |  | 預定完工日期 |  | 實際日期 | 實際日期 | 實際完成進度%
1 | 流域綜合治理計畫-蜈蚣崙排水大湳橋渠段治理工程 | 南投縣埔里鎮 九芎林段977地號等18筆土地併九芎林段1071地號土地上之土地改良物 | 0.1766 | 2015-11-11 | 104A04M0107 | 2015-11-13 | 2015-12-15 | 否 | 105年4月 | 主體工程已動工 | 105年4月21日 | 105年12月16日 | 100% | 106年7月25日
|  |  |  | 內政部 台內地字第1041309588號 |  | 南投縣政府 府地權字第10402293411號 |  |  | 106年12月 |  | 105年4月21日 | 105年12月12日 | 100%
2 | 增辦投17線6K+168~7K+800段拓寬改善工程 | 南投縣中寮鄉龍眼林段130-3地號內等26筆土地，並擬一併徵收其土地改良物 | 0.41534 | 104年11月11日 | 104A02M0144 | 2015-11-17 | 2015-12-18 | 否 | 105年1月 | 主體工程已動工 | 105年1月 | 105年12月16日 | 100% | 2016-08-15
|  |  |  | 內政部台內地字第1041309590號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10402304731號 |  |  | 106年10月 |  | 104年7月30日 | 105年7月29日 | 100%
3 | 投86線1k+090~2k+260道路拓寬改善工程 | 南投縣南投市東施厝坪段86-4地號等16筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.18567 | 104年12月30日 | 104A02M0209 | 2015-12-31 | 2016-02-02 | 否 | 105年1月 | 主體工程已動工 | 105年8月18日 | 105年12月16日 | 49.31% | 106年7月25日
|  |  |  | 內政部 台內地字第1041311519號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10402670111號 |  |  | 106年12月 |  | 105年8月18日 | --- | 59.19%
4 | 131線49K+160~50K+160道路拓寬改善工程 | 南投縣鹿谷鄉初鄉段225-4地號內等19筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.11982 | 104年11月13日 | 104A02M0194 | 2015-11-17 | 2015-12-23 | 否 | 105年2月 | 工程目前施工中 | 105年9月9日 | 106年11月08日 | 46.73% | 106年7月25日
|  |  |  | 內政部台內地字第1020342912號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10402314991號 |  |  | 105年12月 |  | 105年9月13日 | 施工中 | 51.21%
5 | 投55線3K+450~3K+553道路拓寬改善工程 | 南投縣竹山鎮延豐段201地號內等7筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.0626 | 104年11月12日 | 104A02M0148 | 2015-11-17 | 2015-12-25 | 否 | 105年1月 | 工程目前施工中 | 105年9月9日 | 106年3月22日 | 56.71% | 106年7月25日
|  |  |  | 內政部台內地字第1041309595號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10402304771號 |  |  | 106年12月 |  | 106年9月18日 | 施工中 | 58.52%
6 | 投55線4K+450~5K+080道路拓寬改善工程 | 南投縣竹山鎮延豐段15地號內等3筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 1.1843 | 104年11月12日 | 104A02M0163 | 2015-11-17 | 2015-12-25 | 否 | 105年1月 | 工程目前施工中 | 105年9月9日 | 106年3月22日 | 56.71% | 106年7月25日
|  |  |  | 內政部台內地字第1041309495號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10402304741號 |  |  | 106年12月 |  | 106年9月18日 | 施工中 | 58.52%
7 | 投55線8K+000~8K+180道路拓寬改善工程 | 南投縣鹿谷鄉中湖段46地號內土地。 | 0.009805 | 104年11月12日 | 104A02M158 | 2015-11-17 | 2015-12-25 | 否 | 105年1月 | 工程目前施工中 | 105年9月9日 | 106年3月22日 | 56.71% | 106年7月25日
|  |  |  | 內政部台內地字第1041309602號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10402304801號 |  |  | 106年12月 |  | 106年9月18日 | 施工中 | 58.52%
8 | 投55線8K+800~10K+915道路拓寬改善工程 | 南投縣鹿谷鄉中湖段257地號內等87筆土地，並一併徵收其土地改良物 | 0.31839 | 104年11月12日 | 104A02M0069 | 2015-11-17 | 2015-12-24 | 否 | 105年4月 | 工程目前施工中 | 105年9月9日 | 106年3月22日 | 56.71% | 106年7月25日
|  |  |  | 內政部台內地字第1041309582號函 |  | 南投縣政府 府地權字第10402501391號 |  |  | 106年12月 |  | 106年9月18日 | 施工中 | 58.52%
9
10